## Ф2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315, от 25.08.2025 №45пр-268
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2026 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с 0С) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [69 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план на 2026 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана) на 2026 год |  |  |  |  | Утвержденный план на 2027 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана) на 2027 год |  |  |  |  | Утвержденный план на 2028 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана) на 2028 год |  |  |  |  | Утвержденный план на 2029 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана) на 2029 год |  |  |  |  | Утвержденный план на 2030 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана) на 2030 год |  |  |  |  | Утвержденный план на 2031 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана) на 2031 год |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (План) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2021 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 22.13 | 22.14 | 22.15 | 22.16 | 22.17 | 22.18 | 22.19 | 22.20 | 22.21 | 22.22 | 22.23 | 22.24 | 22.25 | 22.26 | 22.27 | 22.28 | 22.29 | 22.30 | 22.31 | 22.32 | 22.33 | 22.34 | 22.35 | 22.36 | 22.37 | 22.38 | 22.39 | 22.40 | 22.41 | 22.42 | 22.43 | 22.44 | 22.45 | 22.46 | 22.47 | 22.48 | 22.49 | 22.50 | 22.51 | 22.52 | 22.53 | 22.54 | 22.55 | 22.56 | 22.57 | 22.58 | 22.59 | 22.60 | 22.61 | 22.62 | 22.63 | 22.64 | 22.65 | 22.66 | 22.67 | 22.68 | 22.69 | 22.70 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | П | нд | 2026 | 2030 | 881.9142 | 888.5142 | нд | 2897.2198 | 2909.1508 | нд | нд | нд | 1330.1245 | 1550.4453 | 5197.8741 | 5197.8741 | 888.5142 | 2909.1508 | нд | 288.4654 | 0 | 0 | 288.4654 | 0 | 321.1681 | нд | нд | 321.1681 | нд | 294.1448 | 0 | 0 | 294.1448 | 0 | 501.0528 | нд | нд | 501.0528 | нд | 305.904 | 0 | 0 | 305.904 | 0 | 521.0949 | нд | нд | 521.0949 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.9387 | нд | нд | 541.9387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.9439 | нд | нд | 473.9439 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.9524 | нд | нд | 549.9524 | нд | 888.5142 | нд | нд | 888.5142 | нд | 2909.1508 | нд | нд | 2909.1508 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | П | нд | 2026 | 2030 | 327.8579 | 370.9674 | нд | 1589.211 | 1589.211 | нд | нд | нд | 1144.6147 | 1353.8269 | 4993.4583 | 4993.4583 | 370.9674 | 1589.211 | нд | 148.3419 | 0 | 0 | 148.3419 | 0 | 164.5723 | нд | нд | 164.5723 | нд | 222.6255 | 0 | 0 | 222.6255 | 0 | 420.105 | нд | нд | 420.105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9577 | нд | нд | 343.9577 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.5253 | нд | нд | 322.5253 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.0507 | нд | нд | 338.0507 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 370.9674 | 0 | 0 | 370.9674 | 0 | 1589.211 | нд | нд | 1589.211 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | П | нд | 2026 | 2031 | 429.9444 | 379.47 | нд | 967.7444 | 967.7444 | нд | нд | нд | 185.5098 | 196.6184 | 204.4158 | 204.4158 | 379.47 | 967.7444 | нд | 29.2124 | 0 | 0 | 29.2124 | 0 | 33.9792 | 0 | 0 | 33.9792 | 0 | 44.3535 | 0 | 0 | 44.3535 | 0 | 41.7653 | 0 | 0 | 41.7653 | 0 | 305.904 | 0 | 0 | 305.904 | 0 | 177.1372 | 0 | 0 | 177.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9104 | 0 | 0 | 164.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.9524 | 0 | 0 | 549.9524 | 0 | 379.47 | 0 | 0 | 379.47 | 0 | 967.7444 | 0 | 0 | 967.7444 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | 2026 | 2030 | 124.112 | 138.0768 | нд | 340.2643 | 352.1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.0768 | 352.1953 | нд | 110.911 | 0 | 0 | 110.911 | 0 | 122.6167 | 0 | 0 | 122.6167 | 0 | 27.1658 | 0 | 0 | 27.1658 | 0 | 39.1824 | 0 | 0 | 39.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 54.503 | 0 | 0 | 54.503 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 135.8932 | 0 | 0 | 135.8932 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0768 | нд | нд | 138.0768 | нд | 352.1953 | 0 | 0 | 352.1953 | 0 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | П | нд | 2026 | 2029 | 327.8579 | 370.9674 | нд | 1425.1974 | 1589.211 | нд | нд | нд | 1144.6147 | 1353.8269 | 4993.4583 | 4993.4583 | 370.9674 | 1589.211 | нд | 148.3419 | 0 | 0 | 148.3419 | 0 | 164.5723 | 0 | 0 | 164.5723 | 0 | 222.6255 | 0 | 0 | 222.6255 | 0 | 420.105 | 0 | 0 | 420.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9577 | 0 | 0 | 343.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.5253 | 0 | 0 | 322.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.0507 | 0 | 0 | 338.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9674 | 0 | 0 | 370.9674 | 0 | 1589.211 | 0 | 0 | 1589.211 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 142.4474 | 163.1321 | нд | 877.4454 | 954.1059 | нд | нд | нд | 429.5813 | 516.0315 | 2574.6201 | 2574.6201 | 163.1321 | 954.1059 | нд | 18.9973 | 0 | 0 | 18.9973 | 0 | 32.4741 | 0 | 0 | 32.4741 | 0 | 144.1348 | 0 | 0 | 144.1348 | 0 | 340.9649 | 0 | 0 | 340.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9577 | 0 | 0 | 343.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2862 | 0 | 0 | 96.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4231 | 0 | 0 | 140.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1321 | 0 | 0 | 163.1321 | 0 | 954.1059 | 0 | 0 | 954.1059 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | П | нд | нд | нд | 129.0032 | 147.814 | нд | 171.6529 | 187.7382 | нд | 0 | 0 | 339.6603 | 408.1376 | 648.8999 | 648.8999 | 147.814 | 187.7382 | нд | 15.3843 | 0 | 0 | 15.3843 | 0 | 26.4779 | 0 | 0 | 26.4779 | 0 | 132.4296 | 0 | 0 | 132.4296 | 0 | 137.6767 | 0 | 0 | 137.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5836 | 0 | 0 | 23.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.814 | 0 | 0 | 147.814 | 0 | 187.7382 | 0 | 0 | 187.7382 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП № 19 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_050 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.8016 | 3.0916 | 2025-01-01 | 2.6703 | 2.6703 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.8202 | 7.8662 | 4.1204 | 4.1204 | 3.0916 | 2.6703 | нд | 3.0916 | 0 | 0 | 3.0916 | 0 | 2.6703 | 0 | 0 | 2.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0916 | 0 | 0 | 3.0916 | 0 | 2.6703 | 0 | 0 | 2.6703 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.7174 | 4.1022 | 2025-01-01 | 3.9316 | 3.9316 | 2025-12-01 | нд | нд | 14.6225 | 16.8651 | 19.5354 | 19.5354 | 4.1022 | 3.9316 | нд | 4.1022 | 0 | 0 | 4.1022 | 0 | 3.9316 | 0 | 0 | 3.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1022 | 0 | 0 | 4.1022 | 0 | 3.9316 | 0 | 0 | 3.9316 | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8785 | 2.0729 | 2025-01-01 | 1.9985 | 1.9985 | 2025-12-01 | нд | нд | 3.0232 | 3.4868 | 3.9808 | 3.9808 | 2.0729 | 1.9985 | нд | 2.0729 | 0 | 0 | 2.0729 | 0 | 1.9985 | 0 | 0 | 1.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0729 | 0 | 0 | 2.0729 | 0 | 1.9985 | 0 | 0 | 1.9985 | 0 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.7719 | 3.0588 | 2025-01-01 | 3.0869 | 3.0869 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.043 | 6.9698 | 7.8823 | 7.8823 | 3.0588 | 3.0869 | нд | 3.0588 | 0 | 0 | 3.0588 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0588 | 0 | 0 | 3.0588 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 3.0869 | 0 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_12 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.7719 | 3.0588 | 2025-01-01 | 3.0869 | 3.0869 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.043 | 6.9698 | 7.8823 | 7.8823 | 3.0588 | 3.0869 | нд | 3.0588 | 0 | 0 | 3.0588 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0588 | 0 | 0 | 3.0588 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 3.0869 | 0 | нд
1.2.1.1.6 | Замена КТП № 61 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_75 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 5.1048 | 5.8754 | 2025-01-01 | 6.8172 | 7.4871 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.8948 | 8.3165 | 23.3829 | 23.3829 | 5.8754 | 7.4871 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8754 | 0 | 0 | 5.8754 | 0 | 7.4871 | 0 | 0 | 7.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8754 | 0 | 0 | 5.8754 | 0 | 7.4871 | 0 | 0 | 7.4871 | 0 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция КТП-110 на КТП-6/,04кВ с трансформатором 100кВА г.Артём | Q_ДЭСК_77 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.7562 | 3.1722 | 2025-01-01 | 2.8172 | 3.094 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.8896 | 8.3102 | 19.186 | 19.186 | 3.1722 | 3.094 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1722 | 0 | 0 | 3.1722 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1722 | 0 | 0 | 3.1722 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция СТП- 317 на КТП- 6/0,4кВ с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_78 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.7608 | 3.1775 | 2025-01-01 | 2.8228 | 3.1002 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.8896 | 8.3102 | 9.2154 | 9.2154 | 3.1775 | 3.1002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1775 | 0 | 0 | 3.1775 | 0 | 3.1002 | 0 | 0 | 3.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1775 | 0 | 0 | 3.1775 | 0 | 3.1002 | 0 | 0 | 3.1002 | 0 | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция здания ТП-136 со сносом здания и строительство БКТП-60,4кВ с двумя трансформаторами 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_79 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 22.0222 | 25.3463 | 2025-01-01 | 22.4516 | 24.6576 | 2025-12-01 | нд | нд | 55.0527 | 66.404 | 60.5479 | 60.5479 | 25.3463 | 24.6576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3463 | 0 | 0 | 25.3463 | 0 | 24.6576 | 0 | 0 | 24.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3463 | 0 | 0 | 25.3463 | 0 | 24.6576 | 0 | 0 | 24.6576 | 0 | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция КТП- 72 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_80 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.8223 | 3.2484 | 2025-01-01 | 2.8885 | 3.1723 | 2025-12-01 | нд | нд | 13.7759 | 16.6164 | 8.0601 | 8.0601 | 3.2484 | 3.1723 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | 0 | 0 | 3.2484 | 0 | 3.1723 | 0 | 0 | 3.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | 0 | 0 | 3.2484 | 0 | 3.1723 | 0 | 0 | 3.1723 | 0 | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция КТП-90 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 1000кВА г.Артём | Q_ДЭСК_81 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.4351 | 5.1046 | 2025-01-01 | 4.7274 | 5.1919 | 2025-12-01 | нд | нд | 14.2302 | 17.1643 | 24.2525 | 24.2525 | 5.1046 | 5.1919 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1046 | 0 | 0 | 5.1046 | 0 | 5.1919 | 0 | 0 | 5.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1046 | 0 | 0 | 5.1046 | 0 | 5.1919 | 0 | 0 | 5.1919 | 0 | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция КТП-139 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_82 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.6764 | 4.2313 | 2025-01-01 | 3.7656 | 4.1356 | 2025-12-01 | нд | нд | 10.7561 | 12.9738 | 20.3363 | 20.3363 | 4.2313 | 4.1356 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2313 | 0 | 0 | 4.2313 | 0 | 4.1356 | 0 | 0 | 4.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2313 | 0 | 0 | 4.2313 | 0 | 4.1356 | 0 | 0 | 4.1356 | 0 | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция СТП-311 на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА г.Артём | Q_ДЭСК_84 | П | 2026 | 2027 | 2026 | 2.6915 | 3.0977 | 2025-01-01 | 2.8272 | 2.8272 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.8896 | 8.3102 | 8.8525 | 8.8525 | 3.0977 | 2.8272 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8272 | 0 | 0 | 2.8272 | 0 | 3.0977 | 0 | 0 | 3.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0977 | 0 | 0 | 3.0977 | 0 | 2.8272 | 0 | 0 | 2.8272 | 0 | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция СТП-Аралова,СТП-Гуллер на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_85 | П | 2026 | 2027 | 2026 | 3.5446 | 4.0796 | 2025-01-01 | 3.7282 | 3.7282 | 2025-12-01 | нд | нд | 13.7759 | 16.6164 | 18.7003 | 18.7003 | 4.0796 | 3.7282 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7282 | 0 | 0 | 3.7282 | 0 | 4.0796 | 0 | 0 | 4.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0796 | 0 | 0 | 4.0796 | 0 | 3.7282 | 0 | 0 | 3.7282 | 0 | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-65 г.Артём | Q_ДЭСК_86 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.7885 | 4.3604 | 2025-01-01 | 3.8613 | 4.2407 | 2025-12-01 | нд | нд | 19.3323 | 23.3184 | 69.8564 | 69.8564 | 4.3604 | 4.2407 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 4.2407 | 0 | 0 | 4.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 4.2407 | 0 | 0 | 4.2407 | 0 | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-75 г.Артём | Q_ДЭСК_87 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.7885 | 4.3604 | 2025-01-01 | 3.8613 | 4.2407 | 2025-12-01 | нд | нд | 19.3323 | 23.3184 | 69.8564 | 69.8564 | 4.3604 | 4.2407 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 4.2407 | 0 | 0 | 4.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 4.2407 | 0 | 0 | 4.2407 | 0 | нд
1.2.1.1.17 | Ремонт наружных стен здания ТП- 65 г.Артём | Q_ДЭСК_88 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.2014 | 0.2318 | 2025-01-01 | 0.20558 | 0.22578 | 2025-12-01 | нд | нд | 1.1134 | 1.343 | 1.4439 | 1.4439 | 0.2318 | 0.22578 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | нд
1.2.1.1.18 | Реконструкция КТП-735 п. Врангель, ул. Большая, 16 на КТП-630 кВА | Q_ДЭСК_89 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.9128 | 3.3524 | 2025-01-01 | 3.2572 | 3.5772 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.043 | 7.289 | 7.8366 | 7.8366 | 3.3524 | 3.5772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3524 | 0 | 0 | 3.3524 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3524 | 0 | 0 | 3.3524 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 3.5772 | 0 | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция СТП-754 п. Врангель, ул. Васяновича, на КТП-160 кВА | Q_ДЭСК_90 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.0009 | 2.303 | 2025-01-01 | 2.3278 | 2.5566 | 2025-12-01 | нд | нд | 2.1808 | 2.6305 | 2.8281 | 2.8281 | 2.303 | 2.5566 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 2.5566 | 0 | 0 | 2.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 2.5566 | 0 | 0 | 2.5566 | 0 | нд
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1яч.) г.Находка | Q_ДЭСК_91 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.1816 | 4.8127 | 2025-01-01 | 4.8671 | 5.3454 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.5918 | 7.9509 | 8.5482 | 8.5482 | 4.8127 | 5.3454 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8127 | 0 | 0 | 4.8127 | 0 | 5.3454 | 0 | 0 | 5.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8127 | 0 | 0 | 4.8127 | 0 | 5.3454 | 0 | 0 | 5.3454 | 0 | нд
1.2.1.1.21 | Реконструкция РП-11, ул. Кирова, 3: замена трансформаторов- 2 шт. на 400 кВА, замена ячеек выключателя (КСО - 25 шт. : Вакуумный выключатель - 18 шт + РВЗ - 36 шт.; РВ - 5 шт; ВНАП - 2 шт.) г.Находка | Q_ДЭСК_92 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 38.4392 | 44.2414 | 2025-01-01 | 45.8871 | 50.3957 | 2025-12-01 | нд | нд | 49.7796 | 60.0435 | 69.1042 | 69.1042 | 44.2414 | 50.3957 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2414 | 0 | 0 | 44.2414 | 0 | 50.3957 | 0 | 0 | 50.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2414 | 0 | 0 | 44.2414 | 0 | 50.3957 | 0 | 0 | 50.3957 | 0 | нд
1.2.1.1.22 | Замена силовых трансформаторов ТП-59 (2х630кВА), КТПН-2А (400кВА) и ТП-58 (2х630кВА) | Q_ДЭСК_93 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.9587 | 4.5562 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 9.4502 | 11.7728 | 0 | 0 | 4.5562 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5562 | 0 | 0 | 4.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5562 | 0 | 0 | 4.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.1.23 | Замена силовых трансформаторов ТП-59 (Ф-19 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_24 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 2.5607 | 2.8123 | 2025-01-01 | нд | нд | 0 | 0 | 9.724 | 9.724 | 0 | 2.8123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8123 | 0 | 0 | 2.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8123 | 0 | 0 | 2.8123 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.24 | Замена силового трансформатора КТПН-2А (Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_25 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 0.80364 | 0.8826 | 2025-01-01 | нд | нд | 0 | 0 | 4.1825 | 4.1825 | 0 | 0.8826 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8826 | 0 | 0 | 0.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8826 | 0 | 0 | 0.8826 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.25 | Замена силовых трансформаторов ТП-58 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_26 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 2.5539 | 2.8048 | 2025-01-01 | нд | нд | 0 | 0 | 9.734 | 9.734 | 0 | 2.8048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8048 | 0 | 0 | 2.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8048 | 0 | 0 | 2.8048 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.26 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-175 г.Артём | Q_ДЭСК_94 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.5195 | 4.0508 | 2025-01-01 | 3.5814 | 3.9332 | 2025-12-01 | нд | нд | 30.9316 | 37.3094 | 41.2397 | 41.2397 | 4.0508 | 3.9332 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 3.9332 | 0 | 0 | 3.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 3.9332 | 0 | 0 | 3.9332 | 0 | нд
1.2.1.1.27 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_95 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.4567 | 2.8275 | 2025-01-01 | 5.3021 | 5.8231 | 2025-12-01 | нд | нд | 23.1987 | 27.982 | 31.2117 | 31.2117 | 2.8275 | 5.8231 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8275 | 0 | 0 | 2.8275 | 0 | 5.8231 | 0 | 0 | 5.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8275 | 0 | 0 | 2.8275 | 0 | 5.8231 | 0 | 0 | 5.8231 | 0 | нд
1.2.1.1.28 | Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_01 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 2.5243 | 2.5243 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 4.1204 | 4.1204 | 0 | 2.5243 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5243 | 0 | 0 | 2.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5243 | 0 | 0 | 2.5243 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.29 | Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_02 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 2.624 | 2.624 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 7.8823 | 7.8823 | 0 | 2.624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.30 | Реконструкция КТП-196 на КТП 630кВА проходного типа г.Артём | R_ДЭСК_35 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 6.7022 | 7.9766 | 2025-12-01 |  |  | 0 | 0 | 34.4802 | 34.4802 | 0 | 7.9766 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9766 | 0 | 0 | 7.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9766 | 0 | 0 | 7.9766 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.31 | Реконструкция КТП- Орбита на КТП 630 кВА г.Артём | R_ДЭСК_36 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 3.6299 | 4.3202 | 2025-12-01 |  |  | 0 | 0 | 24.7931 | 24.7931 | 0 | 4.3202 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3202 | 0 | 0 | 4.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3202 | 0 | 0 | 4.3202 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.32 | Реконструкция КТП № 33 ПС "ДОК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_37 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 2.4814 | 2.9533 | 2025-12-01 |  |  | 0 | 0 | 4.1204 | 4.1204 | 0 | 2.9533 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9533 | 0 | 0 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9533 | 0 | 0 | 2.9533 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.33 | Реконструкция КТПН № 116 ПС "ДОК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_38 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 3.0461 | 3.6253 | 2025-12-01 |  |  | 0 | 0 | 4.1204 | 4.1204 | 0 | 3.6253 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6253 | 0 | 0 | 3.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6253 | 0 | 0 | 3.6253 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.34 | Реконструкция КТПН № 40 ПС "ДОК" Ф. № 3 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_39 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 3.9559 | 4.7081 | 2025-12-01 |  |  | 0 | 0 | 7.8823 | 7.8823 | 0 | 4.7081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7081 | 0 | 0 | 4.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7081 | 0 | 0 | 4.7081 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | П | 2026 | нд | 2030 | 13.4442 | 15.3182 | нд | 705.7925 | 766.3677 | нд | нд | нд | 89.9211 | 107.8939 | 1925.7201 | 1925.7201 | 15.3182 | 766.3677 | нд | 3.613 | 0 | 0 | 3.613 | 0 | 5.9962 | 0 | 0 | 5.9962 | 0 | 11.7052 | 0 | 0 | 11.7052 | 0 | 203.2881 | 0 | 0 | 203.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9577 | 0 | 0 | 343.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7026 | 0 | 0 | 72.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4231 | 0 | 0 | 140.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3182 | 0 | 0 | 15.3182 | 0 | 766.3677 | 0 | 0 | 766.3677 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Замена камер КСО в ТП-57 и ТП-102 | Q_ДЭСК_14 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.1186 | 2.3378 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 28.6231 | 33.0129 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | нд | 2.3378 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.2.2 | Замена силовых трансформаторов ТП-82 (630кВА), КТПН-48А (400кВА) | Q_ДЭСК_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.1556 | 1.2752 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.4657 | 3.9972 | 0 | 0 | 1.2752 | 0 | нд | 1.2752 | 0 | 0 | 1.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2752 | 0 | 0 | 1.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.2.3 | Замена МВ-35 на ВВЭ-35 ввод Т-2 на ПС-35/10кВ "БХЗ" г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_96 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.6283 | 3.025 | 2025-01-01 | 3.7173 | 4.0826 | 2025-12-01 | нд | нд | 29.3559 | 35.4088 | 38.7291 | 38.7291 | 3.025 | 4.0826 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-5 и Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы); Ф-19 к ТП-123 и Ф-11 к Р-7 от РП-Шв. Фабрика г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_97 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 6.5788 | 7.5718 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 15.4658 | 19.2669 | 0 | 0 | 7.5718 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5718 | 0 | 0 | 7.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5718 | 0 | 0 | 7.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.2.5 | Замена камер КСО в ТП-119 Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | Q_ДЭСК_98 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.96299 | 1.1084 | 2025-01-01 | 0.76295 | 0.83791 | 2025-12-01 | нд | нд | 13.0105 | 16.2081 | 18.4225 | 18.4225 | 1.1084 | 0.83791 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0.83791 | 0 | 0 | 0.83791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0.83791 | 0 | 0 | 0.83791 | 0 | нд
1.2.1.2.6 | Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_03 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 0.86474 | 0.86474 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 19.449 | 19.449 | 0 | 0.86474 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86474 | 0 | 0 | 0.86474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86474 | 0 | 0 | 0.86474 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.7 | Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_04 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 0.72719 | 0.72719 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 16.2075 | 16.2075 | 0 | 0.72719 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72719 | 0 | 0 | 0.72719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72719 | 0 | 0 | 0.72719 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.8 | Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_05 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 1.146 | 1.146 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 2.485 | 2.485 | 0 | 1.146 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.9 | Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г.Лесозаводск | R_ДЭСК_06 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 0.74823 | 0.74823 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8323 | 1.8323 | 0 | 0.74823 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74823 | 0 | 0 | 0.74823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74823 | 0 | 0 | 0.74823 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.10 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_07 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 2.51 | 2.51 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 9.6331 | 9.6331 | 0 | 2.51 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.11 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-5 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_27 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 1.4658 | 1.6098 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 5.3241 | 5.3241 | 0 | 1.6098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.12 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_28 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 1.4658 | 1.6098 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 5.3241 | 5.3241 | 0 | 1.6098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.13 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-19 к ТП-123 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_29 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 1.3307 | 1.4614 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 5.3241 | 5.3241 | 0 | 1.4614 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.14 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-11 к Р-7 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_30 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 1.3307 | 1.4614 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 5.3241 | 5.3241 | 0 | 1.4614 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.15 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Трикотажная в г.Артём | R_ДЭСК_31 | П | 2027 | нд | 2028 | 0 | 0 | нд | 488.2135 | 536.1829 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 1415.4583 | 1415.4583 | 0 | 536.1829 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2252 | 0 | 0 | 192.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9577 | 0 | 0 | 343.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.1829 | 0 | 0 | 536.1829 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.16 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС-35/10кВ "БХЗ" г.Лесозаводск | R_ДЭСК_40 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 61.0865 | 72.7026 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 110.3569 | 110.3569 | 0 | 72.7026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7026 | 0 | 0 | 72.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7026 | 0 | 0 | 72.7026 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.17 | Модернизация ПС-35/10кВ "БХЗ" с заменой силового трансформатора Т-1 включая замену вводного МВ-35 (1секц) и выключателя секционного на элегазовые ВГБЭ-35-630-12,5г.Лесозаводск | R_ДЭСК_58 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 140.4231 | 140.4231 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 271.85 | 271.85 | 0 | 140.4231 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4231 | 0 | 0 | 140.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4231 | 0 | 0 | 140.4231 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2026 | нд | 2030 | 185.4104 | 207.8353 | нд | 547.752 | 635.1051 | нд | нд | нд | 715.0333 | 837.7954 | 2418.8383 | 2418.8383 | 207.8353 | 635.1051 | нд | 129.3446 | 0 | 0 | 129.3446 | 0 | 132.0982 | 0 | 0 | 132.0982 | 0 | 78.4907 | 0 | 0 | 78.4907 | 0 | 79.1402 | 0 | 0 | 79.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2391 | 0 | 0 | 226.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6276 | 0 | 0 | 197.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8353 | 0 | 0 | 207.8353 | 0 | 635.1051 | 0 | 0 | 635.1051 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2026 | нд | 2030 | 185.4104 | 207.8353 | нд | 547.752 | 635.1051 | нд | нд | нд | 715.0333 | 837.7954 | 2418.8383 | 2418.8383 | 207.8353 | 635.1051 | нд | 129.3446 | 0 | 0 | 129.3446 | 0 | 132.0982 | 0 | 0 | 132.0982 | 0 | 78.4907 | 0 | 0 | 78.4907 | 0 | 79.1402 | 0 | 0 | 79.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2391 | 0 | 0 | 226.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6276 | 0 | 0 | 197.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8353 | 0 | 0 | 207.8353 | 0 | 635.1051 | 0 | 0 | 635.1051 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_043 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.8209 | 4.2163 | 2025-01-01 | 3.516 | 3.516 | 2025-12-01 | нд | нд | 9.1016 | 10.4974 | 13.7235 | 13.7235 | 4.2163 | 3.516 | нд | 4.2163 | 0 | 0 | 4.2163 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2163 | 0 | 0 | 4.2163 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "Рабочая" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_044 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.5628 | 1.7246 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.6451 | 4.2041 | 0 | 0 | 1.7246 | 0 | нд | 1.7246 | 0 | 0 | 1.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7246 | 0 | 0 | 1.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_045 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.6837 | 2.9614 | 2025-01-01 | 2.8165 | 2.8165 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.1218 | 7.0606 | 9.8486 | 9.8486 | 2.9614 | 2.8165 | нд | 2.9614 | 0 | 0 | 2.9614 | 0 | 2.8165 | 0 | 0 | 2.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9614 | 0 | 0 | 2.9614 | 0 | 2.8165 | 0 | 0 | 2.8165 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "ПЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_046 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.5894 | 2.8573 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.3734 | 6.1974 | 0 | 0 | 2.8573 | 0 | нд | 2.8573 | 0 | 0 | 2.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8573 | 0 | 0 | 2.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_047 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8279 | 2.0171 | 2025-01-01 | 1.9501 | 1.9501 | 2025-12-01 | нд | нд | 4.5482 | 5.2457 | 6.1533 | 6.1533 | 2.0171 | 1.9501 | нд | 2.0171 | 0 | 0 | 2.0171 | 0 | 1.9501 | 0 | 0 | 1.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0171 | 0 | 0 | 2.0171 | 0 | 1.9501 | 0 | 0 | 1.9501 | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Краснояровка" до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_048 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 4.0454 | 4.4641 | 2025-01-01 | 2.3698 | 2.3698 | 2025-12-01 | нд | нд | 9.3081 | 10.7356 | 9.4329 | 9.4329 | 4.4641 | 2.3698 | нд | 4.4641 | 0 | 0 | 4.4641 | 0 | 2.3698 | 0 | 0 | 2.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4641 | 0 | 0 | 4.4641 | 0 | 2.3698 | 0 | 0 | 2.3698 | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "Лазо" с установкой новой СТП 10/0,4 кВ г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_049 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.9917 | 4.4048 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 20.364 | 23.4872 | 0 | 0 | 4.4048 | 0 | нд | 4.4048 | 0 | 0 | 4.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4048 | 0 | 0 | 4.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.8432 | 4.2409 | 2025-01-01 | 3.4083 | 3.4083 | 2025-12-01 | нд | нд | 7.6692 | 8.8454 | 8.5429 | 8.5429 | 4.2409 | 3.4083 | нд | 4.2409 | 0 | 0 | 4.2409 | 0 | 3.4083 | 0 | 0 | 3.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2409 | 0 | 0 | 4.2409 | 0 | 3.4083 | 0 | 0 | 3.4083 | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузеров 10кВ Ф-19 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 | Q_ДЭСК_16 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.9687 | 3.2759 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.9128 | 5.6663 | 0 | 0 | 3.2759 | 0 | нд | 3.2759 | 0 | 0 | 3.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2759 | 0 | 0 | 3.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_17 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.962 | 3.2685 | 2025-01-01 | 3.7347 | 3.7347 | 2025-12-01 | нд | нд | 8.2689 | 9.537 | 13.0482 | 13.0482 | 3.2685 | 3.7347 | нд | 3.2685 | 0 | 0 | 3.2685 | 0 | 3.7347 | 0 | 0 | 3.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2685 | 0 | 0 | 3.2685 | 0 | 3.7347 | 0 | 0 | 3.7347 | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_18 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.8453 | 4.2433 | 2025-01-01 | 4.136 | 4.136 | 2025-12-01 | нд | нд | 20.461 | 23.599 | 13.8166 | 13.8166 | 4.2433 | 4.136 | нд | 4.2433 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 4.136 | 0 | 0 | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 4.136 | 0 | 0 | 4.136 | 0 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_19 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.9362 | 2.1366 | 2025-01-01 | 2.0875 | 2.0875 | 2025-12-01 | нд | нд | 9.5713 | 11.0392 | 6.4741 | 6.4741 | 2.1366 | 2.0875 | нд | 2.1366 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 2.0875 | 0 | 0 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 2.0875 | 0 | 0 | 2.0875 | 0 | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_20 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6615 | 1.8335 | 2025-01-01 | 1.7902 | 1.7902 | 2025-12-01 | нд | нд | 7.8836 | 9.0927 | 4.6423 | 4.6423 | 1.8335 | 1.7902 | нд | 1.8335 | 0 | 0 | 1.8335 | 0 | 1.7902 | 0 | 0 | 1.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8335 | 0 | 0 | 1.8335 | 0 | 1.7902 | 0 | 0 | 1.7902 | 0 | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" г.Артём | Q_ДЭСК_21 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4073 | 1.5529 | 2025-01-01 | 1.514 | 1.514 | 2025-12-01 | нд | нд | 7.2448 | 8.3559 | 4.6051 | 4.6051 | 1.5529 | 1.514 | нд | 1.5529 | 0 | 0 | 1.5529 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 1.5529 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская " г.Артём | Q_ДЭСК_22 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.89702 | 0.98986 | 2025-01-01 | 0.96235 | 0.96235 | 2025-12-01 | нд | нд | 5.2674 | 6.0752 | 4.3244 | 4.3244 | 0.98986 | 0.96235 | нд | 0.98986 | 0 | 0 | 0.98986 | 0 | 0.96235 | 0 | 0 | 0.96235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98986 | 0 | 0 | 0.98986 | 0 | 0.96235 | 0 | 0 | 0.96235 | 0 | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артём | Q_ДЭСК_23 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4738 | 1.6263 | 2025-01-01 | 1.5798 | 1.5798 | 2025-12-01 | нд | нд | 8.8502 | 10.2075 | 7.7671 | 7.7671 | 1.6263 | 1.5798 | нд | 1.6263 | 0 | 0 | 1.6263 | 0 | 1.5798 | 0 | 0 | 1.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6263 | 0 | 0 | 1.6263 | 0 | 1.5798 | 0 | 0 | 1.5798 | 0 | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" г.Артём | Q_ДЭСК_24 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8519 | 2.0436 | 2025-01-01 | 1.9912 | 1.9912 | 2025-12-01 | нд | нд | 9.2677 | 10.6891 | 6.6734 | 6.6734 | 2.0436 | 1.9912 | нд | 2.0436 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 1.9912 | 0 | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г.Артём | Q_ДЭСК_25 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.0847 | 2.3005 | 2025-01-01 | 2.2423 | 2.2423 | 2025-12-01 | нд | нд | 10.3419 | 11.9279 | 7.1698 | 7.1698 | 2.3005 | 2.2423 | нд | 2.3005 | 0 | 0 | 2.3005 | 0 | 2.2423 | 0 | 0 | 2.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3005 | 0 | 0 | 2.3005 | 0 | 2.2423 | 0 | 0 | 2.2423 | 0 | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г.Артём | Q_ДЭСК_26 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.1881 | 1.311 | 2025-01-01 | 1.2792 | 1.2792 | 2025-12-01 | нд | нд | 5.8834 | 6.7857 | 3.8426 | 3.8426 | 1.311 | 1.2792 | нд | 1.311 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 1.2792 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 1.2792 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_27 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.0068 | 2.2145 | 2025-01-01 | 2.1614 | 2.1614 | 2025-12-01 | нд | нд | 9.6184 | 11.0936 | 6.87 | 6.87 | 2.2145 | 2.1614 | нд | 2.2145 | 0 | 0 | 2.2145 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2145 | 0 | 0 | 2.2145 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_28 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.69168 | 0.76326 | 2025-01-01 | 0.74509 | 0.74509 | 2025-12-01 | нд | нд | 2.9916 | 3.4504 | 2.0458 | 2.0458 | 0.76326 | 0.74509 | нд | 0.76326 | 0 | 0 | 0.76326 | 0 | 0.74509 | 0 | 0 | 0.74509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76326 | 0 | 0 | 0.76326 | 0 | 0.74509 | 0 | 0 | 0.74509 | 0 | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_29 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.749 | 3.0335 | 2025-01-01 | 2.9473 | 2.9473 | 2025-12-01 | нд | нд | 15.9319 | 18.3753 | 10.6457 | 10.6457 | 3.0335 | 2.9473 | нд | 3.0335 | 0 | 0 | 3.0335 | 0 | 2.9473 | 0 | 0 | 2.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0335 | 0 | 0 | 3.0335 | 0 | 2.9473 | 0 | 0 | 2.9473 | 0 | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" г.Артём | Q_ДЭСК_30 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.0453 | 2.257 | 2025-01-01 | 2.1992 | 2.1992 | 2025-12-01 | нд | нд | 9.967 | 11.4956 | 6.8921 | 6.8921 | 2.257 | 2.1992 | нд | 2.257 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 2.1992 | 0 | 0 | 2.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 2.1992 | 0 | 0 | 2.1992 | 0 | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Одесская" г.Артём | Q_ДЭСК_31 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4442 | 3.8006 | 2025-01-01 | 3.7049 | 3.7049 | 2025-12-01 | нд | нд | 18.0177 | 20.781 | 12.1517 | 12.1517 | 3.8006 | 3.7049 | нд | 3.8006 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 3.7049 | 0 | 0 | 3.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 3.7049 | 0 | 0 | 3.7049 | 0 | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" г.Артём | Q_ДЭСК_32 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2265 | 1.3534 | 2025-01-01 | 1.3185 | 1.3185 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.0596 | 6.9889 | 4.5067 | 4.5067 | 1.3534 | 1.3185 | нд | 1.3534 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | 1.3185 | 0 | 0 | 1.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | 1.3185 | 0 | 0 | 1.3185 | 0 | нд
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гаражи" г.Артём | Q_ДЭСК_33 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.3283 | 1.4658 | 2025-01-01 | 1.4292 | 1.4292 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.6894 | 7.7153 | 4.3734 | 4.3734 | 1.4658 | 1.4292 | нд | 1.4658 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | нд
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" г.Артём | Q_ДЭСК_34 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.824 | 2.0128 | 2025-01-01 | 1.9558 | 1.9558 | 2025-12-01 | нд | нд | 11.2019 | 12.9199 | 9.193 | 9.193 | 2.0128 | 1.9558 | нд | 2.0128 | 0 | 0 | 2.0128 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0128 | 0 | 0 | 2.0128 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | нд
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Ф.№10 "АТЭЦ" ТП-112 до опоры №17 | Q_ДЭСК_35 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.6878 | 4.0695 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 31.7273 | 36.5932 | 0 | 0 | 4.0695 | 0 | нд | 4.0695 | 0 | 0 | 4.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0695 | 0 | 0 | 4.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г.Артём | Q_ДЭСК_36 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.98044 | 1.0819 | 2025-01-01 | 1.0554 | 1.0554 | 2025-12-01 | нд | нд | 2.3957 | 2.7631 | 2.9752 | 2.9752 | 1.0819 | 1.0554 | нд | 1.0819 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 1.0554 | 0 | 0 | 1.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 1.0554 | 0 | 0 | 1.0554 | 0 | нд
1.2.2.1.30 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_37 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2179 | 1.3439 | 2025-01-01 | 1.2925 | 1.2925 | 2025-12-01 | нд | нд | 2.386 | 2.7519 | 5.5222 | 5.5222 | 1.3439 | 1.2925 | нд | 1.3439 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | нд
1.2.2.1.31 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г.Артём | Q_ДЭСК_38 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 6.8514 | 7.5605 | 2025-01-01 | 7.625 | 7.625 | 2025-12-01 | нд | нд | 23.7083 | 27.3443 | 40.6889 | 40.6889 | 7.5605 | 7.625 | нд | 7.5605 | 0 | 0 | 7.5605 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5605 | 0 | 0 | 7.5605 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.№2 ПС"АТЭЦ" от опоры №8 до РУ-6кВ КТП 100 | Q_ДЭСК_39 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.47383 | 0.52287 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.56412 | 0.65064 | 0 | 0 | 0.52287 | 0 | нд | 0.52287 | 0 | 0 | 0.52287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52287 | 0 | 0 | 0.52287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.33 | Реконструкция КВЛ-6кВФ. №2,№4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г.Артём | Q_ДЭСК_40 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 12.9327 | 14.2711 | 2025-01-01 | 14.2446 | 14.2446 | 2025-12-01 | нд | нд | 60.3351 | 69.5885 | 130.2853 | 130.2853 | 14.2711 | 14.2446 | нд | 14.2711 | 0 | 0 | 14.2711 | 0 | 14.2446 | 0 | 0 | 14.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2711 | 0 | 0 | 14.2711 | 0 | 14.2446 | 0 | 0 | 14.2446 | 0 | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф.№9,28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г.Артём | Q_ДЭСК_41 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 10.4139 | 11.4917 | 2025-01-01 | 11.4687 | 11.4687 | 2025-12-01 | нд | нд | 29.4657 | 33.9848 | 103.6142 | 103.6142 | 11.4917 | 11.4687 | нд | 11.4917 | 0 | 0 | 11.4917 | 0 | 11.4687 | 0 | 0 | 11.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4917 | 0 | 0 | 11.4917 | 0 | 11.4687 | 0 | 0 | 11.4687 | 0 | нд
1.2.2.1.35 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 69-ТП 331 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_42 | П | 2030 | 2026 | 2030 | 1.1978 | 1.3218 | 2025-01-01 | 3.5993 | 4.6421 | 2025-12-01 | нд | нд | 4.4254 | 5.1041 | 11.8146 | 11.8146 | 1.3218 | 4.6421 | нд | 1.3218 | 0 | 0 | 1.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6421 | 0 | 0 | 4.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3218 | 0 | 0 | 1.3218 | 0 | 4.6421 | 0 | 0 | 4.6421 | 0 | нд
1.2.2.1.36 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_43 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.531 | 1.6895 | 2025-01-01 | 4.0391 | 4.0391 | 2025-12-01 | нд | нд | 5.8794 | 6.7811 | 9.5979 | 9.5979 | 1.6895 | 4.0391 | нд | 1.6895 | 0 | 0 | 1.6895 | 0 | 4.0391 | 0 | 0 | 4.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6895 | 0 | 0 | 1.6895 | 0 | 4.0391 | 0 | 0 | 4.0391 | 0 | нд
1.2.2.1.37 | Монтаж КЛ-6,0 кВ РП 11-ТП 132 : прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_44 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 3.1065 | 3.428 | 2025-01-01 | 3.4741 | 4.1347 | 2025-12-01 | нд | нд | 12.6439 | 14.5831 | 17.7687 | 17.7687 | 3.428 | 4.1347 | нд | 3.428 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1347 | 0 | 0 | 4.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 4.1347 | 0 | 0 | 4.1347 | 0 | нд
1.2.2.1.38 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_46 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.77265 | 0.85261 | 2025-01-01 | 0.87506 | 0.87506 | 2025-12-01 | нд | нд | 3.429 | 3.955 | 5.3004 | 5.3004 | 0.85261 | 0.87506 | нд | 0.85261 | 0 | 0 | 0.85261 | 0 | 0.87506 | 0 | 0 | 0.87506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85261 | 0 | 0 | 0.85261 | 0 | 0.87506 | 0 | 0 | 0.87506 | 0 | нд
1.2.2.1.39 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Q_ДЭСК_47 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 1.1419 | 1.2601 | 2025-01-01 | 1.2925 | 1.5383 | 2025-12-01 | нд | нд | 4.5721 | 5.2733 | 7.4561 | 7.4561 | 1.2601 | 1.5383 | нд | 1.2601 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 0 | 0 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 1.5383 | 0 | 0 | 1.5383 | 0 | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-6,0 кВ СИП-3 1х120 от КТП-627 до ТП-77 Ф21 ПС Голубовка: провод СИП-3 1х120 г.Находка | Q_ДЭСК_48 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 8.8322 | 9.7463 | 2025-01-01 | 9.3889 | 11.1743 | 2025-12-01 | нд | нд | 33.2571 | 38.3576 | 45.6173 | 45.6173 | 9.7463 | 11.1743 | нд | 9.7463 | 0 | 0 | 9.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1743 | 0 | 0 | 11.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7463 | 0 | 0 | 9.7463 | 0 | 11.1743 | 0 | 0 | 11.1743 | 0 | нд
1.2.2.1.41 | Монтаж ВЛ-6,0/0,4 кВ: провод СИП-3 1х120; СИП-2 3х120-1х95 от КТП-897 до КТП-895 г.Находка | Q_ДЭСК_49 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.1164 | 2.3355 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 9.0727 | 10.4641 | 0 | 0 | 2.3355 | 0 | нд | 2.3355 | 0 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Терешковой", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_99 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.9969 | 5.7511 | 2025-01-01 | 5.1715 | 5.6796 | 2025-12-01 | нд | нд | 11.5835 | 13.9718 | 18.3298 | 18.3298 | 5.7511 | 5.6796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7511 | 0 | 0 | 5.7511 | 0 | 5.6796 | 0 | 0 | 5.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7511 | 0 | 0 | 5.7511 | 0 | 5.6796 | 0 | 0 | 5.6796 | 0 | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Карбышева", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_100 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.7803 | 2.049 | 2025-01-01 | 1.7702 | 1.9442 | 2025-12-01 | нд | нд | 3.4848 | 4.2034 | 2.6157 | 2.6157 | 2.049 | 1.9442 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 1.9442 | 0 | 0 | 1.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 1.9442 | 0 | 0 | 1.9442 | 0 | нд
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Вострецова", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_101 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.5624 | 2.9492 | 2025-01-01 | 2.4851 | 2.7293 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.2559 | 7.5458 | 8.6407 | 8.6407 | 2.9492 | 2.7293 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 2.7293 | 0 | 0 | 2.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 2.7293 | 0 | 0 | 2.7293 | 0 | нд
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Харьковская ", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_103 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 5.1976 | 5.9822 | 2025-01-01 | 5.4663 | 6.0034 | 2025-12-01 | нд | нд | 10.4426 | 12.5957 | 14.491 | 14.491 | 5.9822 | 6.0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9822 | 0 | 0 | 5.9822 | 0 | 6.0034 | 0 | 0 | 6.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9822 | 0 | 0 | 5.9822 | 0 | 6.0034 | 0 | 0 | 6.0034 | 0 | нд
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Плеханова", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_104 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.786 | 5.5084 | 2025-01-01 | 4.795 | 5.2661 | 2025-12-01 | нд | нд | 9.2715 | 11.1832 | 11.9891 | 11.9891 | 5.5084 | 5.2661 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5084 | 0 | 0 | 5.5084 | 0 | 5.2661 | 0 | 0 | 5.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5084 | 0 | 0 | 5.5084 | 0 | 5.2661 | 0 | 0 | 5.2661 | 0 | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-69 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_106 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.4852 | 4.0113 | 2025-01-01 | 3.508 | 3.8526 | 2025-12-01 | нд | нд | 7.1212 | 8.8714 | 10.5116 | 10.5116 | 4.0113 | 3.8526 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0113 | 0 | 0 | 4.0113 | 0 | 3.8526 | 0 | 0 | 3.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0113 | 0 | 0 | 4.0113 | 0 | 3.8526 | 0 | 0 | 3.8526 | 0 | нд
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-66 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_107 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 6.1264 | 7.0511 | 2025-01-01 | 6.2343 | 6.8469 | 2025-12-01 | нд | нд | 15.2314 | 18.9749 | 21.0958 | 21.0958 | 7.0511 | 6.8469 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0511 | 0 | 0 | 7.0511 | 0 | 6.8469 | 0 | 0 | 6.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0511 | 0 | 0 | 7.0511 | 0 | 6.8469 | 0 | 0 | 6.8469 | 0 | нд
1.2.2.1.49 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от СТП-199 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_108 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.8746 | 2.1576 | 2025-01-01 | 2.0162 | 2.2143 | 2025-12-01 | нд | нд | 5.5509 | 6.9151 | 8.1223 | 8.1223 | 2.1576 | 2.2143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 2.2143 | 0 | 0 | 2.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 2.2143 | 0 | 0 | 2.2143 | 0 | нд
1.2.2.1.50 | Замена КЛ-0,4кВ от ТП-43 до МКЖД по ул. Спортивная, 2 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_109 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.48997 | 0.56393 | 2025-01-01 | 0.58186 | 0.63903 | 2025-12-01 | нд | нд | 0.69244 | 0.86262 | 0.78989 | 0.78989 | 0.56393 | 0.63903 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56393 | 0 | 0 | 0.56393 | 0 | 0.63903 | 0 | 0 | 0.63903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56393 | 0 | 0 | 0.56393 | 0 | 0.63903 | 0 | 0 | 0.63903 | 0 | нд
1.2.2.1.51 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузеров 10кВ Ф-11 и Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | Q_ДЭСК_110 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 5.9374 | 6.8336 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 9.8257 | 12.2406 | 0 | 0 | 6.8336 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8336 | 0 | 0 | 6.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8336 | 0 | 0 | 6.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.52 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-17-1 ф. "Ставропольская" г.Артём | Q_ДЭСК_111 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.987 | 2.287 | 2025-01-01 | 2.1392 | 2.3494 | 2025-12-01 | нд | нд | 8.952 | 10.7978 | 6.0394 | 6.0394 | 2.287 | 2.3494 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | нд
1.2.2.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-205-1 ф. "Берёзовая-Бархатная" г.Артём | Q_ДЭСК_112 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.297 | 4.9456 | 2025-01-01 | 4.6193 | 5.0731 | 2025-12-01 | нд | нд | 22.0867 | 26.6408 | 16.4996 | 16.4996 | 4.9456 | 5.0731 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9456 | 0 | 0 | 4.9456 | 0 | 5.0731 | 0 | 0 | 5.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9456 | 0 | 0 | 4.9456 | 0 | 5.0731 | 0 | 0 | 5.0731 | 0 | нд
1.2.2.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-17 ф. "Херсонская" г.Артём | Q_ДЭСК_113 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.524 | 1.754 | 2025-01-01 | 1.637 | 1.7978 | 2025-12-01 | нд | нд | 8.8095 | 10.6259 | 6.6406 | 6.6406 | 1.754 | 1.7978 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | нд
1.2.2.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Дзержинского,37- Кирова, 31" г.Артём | Q_ДЭСК_114 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.82273 | 0.94691 | 2025-01-01 | 0.88444 | 0.97134 | 2025-12-01 | нд | нд | 3.5264 | 4.2535 | 3.4683 | 3.4683 | 0.94691 | 0.97134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94691 | 0 | 0 | 0.94691 | 0 | 0.97134 | 0 | 0 | 0.97134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94691 | 0 | 0 | 0.94691 | 0 | 0.97134 | 0 | 0 | 0.97134 | 0 | нд
1.2.2.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Интернациональная-Лазо" г.Артём | Q_ДЭСК_115 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.4548 | 1.6744 | 2025-01-01 | 1.5604 | 1.7137 | 2025-12-01 | нд | нд | 8.5312 | 10.2902 | 7.2671 | 7.2671 | 1.6744 | 1.7137 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 1.7137 | 0 | 0 | 1.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 1.7137 | 0 | 0 | 1.7137 | 0 | нд
1.2.2.1.57 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Берёзовая" г.Артём | Q_ДЭСК_116 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.7498 | 4.3159 | 2025-01-01 | 4.0328 | 4.429 | 2025-12-01 | нд | нд | 20.7504 | 23.6718 | 14.3354 | 14.3354 | 4.3159 | 4.429 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3159 | 0 | 0 | 4.3159 | 0 | 4.429 | 0 | 0 | 4.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3159 | 0 | 0 | 4.3159 | 0 | 4.429 | 0 | 0 | 4.429 | 0 | нд
1.2.2.1.58 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Черемуховая" г.Артём | Q_ДЭСК_117 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.4249 | 1.64 | 2025-01-01 | 1.5329 | 1.6835 | 2025-12-01 | нд | нд | 7.4573 | 8.9949 | 5.6047 | 5.6047 | 1.64 | 1.6835 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1.6835 | 0 | 0 | 1.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1.6835 | 0 | 0 | 1.6835 | 0 | нд
1.2.2.1.59 | Реконструкция ВЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-1 до РУ-6кВ ТП-175 г. Артём | Q_ДЭСК_118 | П | 2029 | 2027 | 2029 | 2.9534 | 3.3991 | 2025-01-01 | 3.1486 | 3.7474 | 2025-12-01 | нд | нд | 17.4414 | 21.0376 | 13.4757 | 13.4757 | 3.3991 | 3.7474 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3991 | 0 | 0 | 3.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7474 | 0 | 0 | 3.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3991 | 0 | 0 | 3.3991 | 0 | 3.7474 | 0 | 0 | 3.7474 | 0 | нд
1.2.2.1.60 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ КТП-326 до опоры №50 Ф. № 15 ПС "Артёмовская" г.Артём | Q_ДЭСК_119 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.3834 | 1.5922 | 2025-01-01 | 1.4858 | 1.6317 | 2025-12-01 | нд | нд | 9.6385 | 11.6258 | 11.2067 | 11.2067 | 1.5922 | 1.6317 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | нд
1.2.2.1.61 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ Ф.№14 ПС "УПТФ" от опоры № 1 до РУ-6 кВ ТП-138 г.Артём | Q_ДЭСК_120 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.2114 | 2.5452 | 2025-01-01 | 2.3561 | 2.5876 | 2025-12-01 | нд | нд | 17.6801 | 21.2355 | 21.1147 | 21.1147 | 2.5452 | 2.5876 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5452 | 0 | 0 | 2.5452 | 0 | 2.5876 | 0 | 0 | 2.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5452 | 0 | 0 | 2.5452 | 0 | 2.5876 | 0 | 0 | 2.5876 | 0 | нд
1.2.2.1.62 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №3 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_121 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.2487 | 2.5882 | 2025-01-01 | 2.4164 | 2.6538 | 2025-12-01 | нд | нд | 11.9143 | 14.3709 | 7.8846 | 7.8846 | 2.5882 | 2.6538 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5882 | 0 | 0 | 2.5882 | 0 | 2.6538 | 0 | 0 | 2.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5882 | 0 | 0 | 2.5882 | 0 | 2.6538 | 0 | 0 | 2.6538 | 0 | нд
1.2.2.1.63 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №2 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_122 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.5893 | 2.9801 | 2025-01-01 | 2.7845 | 3.0581 | 2025-12-01 | нд | нд | 13.2928 | 16.0337 | 8.4626 | 8.4626 | 2.9801 | 3.0581 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9801 | 0 | 0 | 2.9801 | 0 | 3.0581 | 0 | 0 | 3.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9801 | 0 | 0 | 2.9801 | 0 | 3.0581 | 0 | 0 | 3.0581 | 0 | нд
1.2.2.1.64 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 30-ТП 31 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_123 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.2071 | 1.3893 | 2025-01-01 | 1.3561 | 1.4893 | 2025-12-01 | нд | нд | 4.4254 | 5.3378 | 5.7388 | 5.7388 | 1.3893 | 1.4893 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 0 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.4893 | 0 | 0 | 1.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 0 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.4893 | 0 | 0 | 1.4893 | 0 | нд
1.2.2.1.65 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 360-РП 3 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_124 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.1065 | 3.5754 | 2025-01-01 | 3.7471 | 3.8154 | 2025-12-01 | нд | нд | 12.6439 | 15.2509 | 16.3966 | 16.3966 | 3.5754 | 3.8154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 3.8154 | 0 | 0 | 3.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 3.8154 | 0 | 0 | 3.8154 | 0 | нд
1.2.2.1.66 | Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка | R_ДЭСК_08 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 2.0199 | 2.0199 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 10.3271 | 10.3271 | 0 | 2.0199 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0199 | 0 | 0 | 2.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0199 | 0 | 0 | 2.0199 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Ливадия г. Находка | R_ДЭСК_09 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 2.3739 | 2.3739 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 4.7879 | 4.7879 | 0 | 2.3739 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 | 0 | 0 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 | 0 | 0 | 2.3739 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | R_ДЭСК_10 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 12.982 | 12.982 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 24.1158 | 24.1158 | 0 | 12.982 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.982 | 0 | 0 | 12.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.982 | 0 | 0 | 12.982 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | R_ДЭСК_11 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 8.3985 | 8.3985 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 17.0631 | 17.0631 | 0 | 8.3985 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | 0 | 0 | 8.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | 0 | 0 | 8.3985 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.70 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Таврическая" КТП № 132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_12 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 0.94162 | 0.94162 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 3.1998 | 3.1998 | 0 | 0.94162 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94162 | 0 | 0 | 0.94162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94162 | 0 | 0 | 0.94162 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_13 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 2.8377 | 2.8377 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 29.5505 | 29.5505 | 0 | 2.8377 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8377 | 0 | 0 | 2.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8377 | 0 | 0 | 2.8377 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Юбилейная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_14 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 2.491 | 2.491 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 5.761 | 5.761 | 0 | 2.491 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Мелиоративная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_15 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 3.2982 | 3.2982 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 8.6403 | 8.6403 | 0 | 3.2982 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2982 | 0 | 0 | 3.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2982 | 0 | 0 | 3.2982 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Путятин | R_ДЭСК_56 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 2.5994 | 2.5994 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 9.9896 | 9.9896 | 0 | 2.5994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин | R_ДЭСК_57 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 1.7165 | 1.7165 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 7.7377 | 7.7377 | 0 | 1.7165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Комсомольская" КТП № 2 ПС "ЛДК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_32 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 3.6926 | 4.0554 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 9.8629 | 9.8629 | 0 | 4.0554 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0554 | 0 | 0 | 4.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0554 | 0 | 0 | 4.0554 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.77 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-11 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_33 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 3.0299 | 3.3276 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 6.6811 | 6.6811 | 0 | 3.3276 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3276 | 0 | 0 | 3.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3276 | 0 | 0 | 3.3276 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_34 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | нд | 3.0299 | 3.3276 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 6.6811 | 6.6811 | 0 | 3.3276 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3276 | 0 | 0 | 3.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3276 | 0 | 0 | 3.3276 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.79 | Монтаж КЛ-6,0 кВ Ф3, Ф24 ПС Голубовка г.Находка | R_ДЭСК_41 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 6.9601 | 8.2836 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 29.1609 | 29.1609 | 0 | 8.2836 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2836 | 0 | 0 | 8.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2836 | 0 | 0 | 8.2836 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.80 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67 г.Находка | R_ДЭСК_42 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 6.7993 | 8.0922 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 33.0498 | 33.0498 | 0 | 8.0922 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33 г.Находка | R_ДЭСК_43 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 6.8604 | 8.1649 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 39.7987 | 39.7987 | 0 | 8.1649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1649 | 0 | 0 | 8.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1649 | 0 | 0 | 8.1649 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.82 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "пер. Рабочий" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_44 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 3.8323 | 4.5611 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 11.8365 | 11.8365 | 0 | 4.5611 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5611 | 0 | 0 | 4.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5611 | 0 | 0 | 4.5611 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.83 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_45 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 2.7397 | 3.2607 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 8.8675 | 8.8675 | 0 | 3.2607 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2607 | 0 | 0 | 3.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2607 | 0 | 0 | 3.2607 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.84 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Комсомольская" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_46 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 3.7605 | 4.4756 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 12.5781 | 12.5781 | 0 | 4.4756 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4756 | 0 | 0 | 4.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4756 | 0 | 0 | 4.4756 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.85 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВф. "Загородная" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_47 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 2.1576 | 2.5679 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 6.082 | 6.082 | 0 | 2.5679 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5679 | 0 | 0 | 2.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5679 | 0 | 0 | 2.5679 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.86 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Тургенева" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_48 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 2.556 | 3.042 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 7.7616 | 7.7616 | 0 | 3.042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.87 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "О. Кошевого" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_49 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 5.1961 | 6.1842 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 16.4123 | 16.4123 | 0 | 6.1842 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.88 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ворошилова-Личенко" КТПН № 40 ПС "ДОК" Ф. № 3 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_50 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 4.9477 | 5.8885 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 13.4143 | 13.4143 | 0 | 5.8885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8885 | 0 | 0 | 5.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8885 | 0 | 0 | 5.8885 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.89 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-пер. Зеленый" КТП № 8 ПС "Новопокровка" Ф. № 2 с. Новопокровка | R_ДЭСК_51 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 1.8892 | 2.2484 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 6.3108 | 6.3108 | 0 | 2.2484 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2484 | 0 | 0 | 2.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2484 | 0 | 0 | 2.2484 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.90 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от КТП-180 до ТП-Насосная г. Артём | R_ДЭСК_52 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 4.0539 | 4.8248 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 26.2084 | 26.2084 | 0 | 4.8248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.91 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от ЗРУ-6кВ до РУ-6кВ ТП-137 г. Артём | R_ДЭСК_53 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 121.0349 | 144.0506 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 834.0753 | 834.0753 | 0 | 144.0506 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0506 | 0 | 0 | 144.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0506 | 0 | 0 | 144.0506 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.92 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Дальнереченск | R_ДЭСК_59 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 52.8235 | 68.1291 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 131.7685 | 131.7685 | 0 | 68.1291 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1291 | 0 | 0 | 68.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1291 | 0 | 0 | 68.1291 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.93 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Лесозаводск | R_ДЭСК_60 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 32.5067 | 41.9256 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 108.2161 | 108.2161 | 0 | 41.9256 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9256 | 0 | 0 | 41.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9256 | 0 | 0 | 41.9256 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.94 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Артём | R_ДЭСК_61 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 32.5067 | 41.9256 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 81.0883 | 81.0883 | 0 | 41.9256 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9256 | 0 | 0 | 41.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9256 | 0 | 0 | 41.9256 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.95 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Находка | R_ДЭСК_62 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 16.2534 | 20.9628 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 40.5441 | 40.5441 | 0 | 20.9628 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9628 | 0 | 0 | 20.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9628 | 0 | 0 | 20.9628 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.96 | Реконструкция ВЛ 6(10) кВ г. Находка | R_ДЭСК_63 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 7.7698 | 10.0211 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 34.5813 | 34.5813 | 0 | 10.0211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.97 | Реконструкция ВЛ 6(10) кВ г. Артём | R_ДЭСК_64 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 7.7698 | 10.0211 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 34.5813 | 34.5813 | 0 | 10.0211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 10.0211 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | П | 2026 | нд | 2031 | 429.9444 | 379.47 | нд | 875.2506 | 967.7444 | нд | нд | нд | 185.5098 | 196.6184 | 204.4158 | 204.4158 | 379.47 | 967.7444 | 0 | 29.2124 | 0 | 0 | 29.2124 | 0 | 33.9792 | 0 | 0 | 33.9792 | 0 | 44.3535 | 0 | 0 | 44.3535 | 0 | 41.7653 | 0 | 0 | 41.7653 | 0 | 305.904 | 0 | 0 | 305.904 | 0 | 177.1372 | 0 | 0 | 177.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9104 | 0 | 0 | 164.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.9524 | 0 | 0 | 549.9524 | 0 | 379.47 | 0 | 0 | 379.47 | 0 | 967.7444 | 0 | 0 | 967.7444 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УПТФ" от РУ-6кВ ТП-138 до РУ-6кВ КТП-387 г.Артём | Q_ДЭСК_50 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.2199 | 2.4497 | 2025-01-01 | 2.463 | 2.463 | 2025-12-01 | нд | нд | 14.2584 | 16.4451 | 14.5883 | 14.5883 | 2.4497 | 2.463 | нд | 2.4497 | 0 | 0 | 2.4497 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4497 | 0 | 0 | 2.4497 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майхинское шоссе г.Артём | Q_ДЭСК_51 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.2672 | 2.5019 | 2025-01-01 | 2.3981 | 2.3981 | 2025-12-01 | нд | нд | 3.0232 | 3.4868 | 3.766 | 3.766 | 2.5019 | 2.3981 | нд | 2.5019 | 0 | 0 | 2.5019 | 0 | 2.3981 | 0 | 0 | 2.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5019 | 0 | 0 | 2.5019 | 0 | 2.3981 | 0 | 0 | 2.3981 | 0 | нд
1.4.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-132 г.Артём | Q_ДЭСК_52 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 12.2886 | 13.5603 | 2025-01-01 | 13.4464 | 13.4464 | 2025-12-01 | нд | нд | 25.494 | 29.4039 | 24.6983 | 24.6983 | 13.5603 | 13.4464 | нд | 13.5603 | 0 | 0 | 13.5603 | 0 | 13.4464 | 0 | 0 | 13.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5603 | 0 | 0 | 13.5603 | 0 | 13.4464 | 0 | 0 | 13.4464 | 0 | нд
1.4.4 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_53 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.6281 | 2.9001 | 2025-01-01 | 2.9118 | 2.9118 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.043 | 6.9698 | 7.5279 | 7.5279 | 2.9001 | 2.9118 | нд | 2.9001 | 0 | 0 | 2.9001 | 0 | 2.9118 | 0 | 0 | 2.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9001 | 0 | 0 | 2.9001 | 0 | 2.9118 | 0 | 0 | 2.9118 | 0 | нд
1.4.5 | Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка | Q_ДЭСК_54 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8126 | 2.0001 | 2025-01-01 | 2.037 | 2.037 | 2025-12-01 | нд | нд | 2.265 | 2.6123 | 2.8215 | 2.8215 | 2.0001 | 2.037 | нд | 2.0001 | 0 | 0 | 2.0001 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0001 | 0 | 0 | 2.0001 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | нд
1.4.6 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Грибная, 2 г.Находка | Q_ДЭСК_55 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 2.6281 | 2.9001 | 2025-01-01 | 2.9118 | 3.4655 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.043 | 6.9698 | 8.4924 | 8.4924 | 2.9001 | 3.4655 | нд | 2.9001 | 0 | 0 | 2.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4655 | 0 | 0 | 3.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9001 | 0 | 0 | 2.9001 | 0 | 3.4655 | 0 | 0 | 3.4655 | 0 | нд
1.4.7 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Q_ДЭСК_56 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 2.6281 | 2.9001 | 2025-01-01 | 2.9118 | 3.4655 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.043 | 6.9698 | 8.4924 | 8.4924 | 2.9001 | 3.4655 | нд | 2.9001 | 0 | 0 | 2.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4655 | 0 | 0 | 3.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9001 | 0 | 0 | 2.9001 | 0 | 3.4655 | 0 | 0 | 3.4655 | 0 | нд
1.4.8 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ф.№15 ПС "Шахта-7" от КТП- 349 до строящейся КТП-6/,04кВ с трансформатором 400 кВА Гагарина,31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_125 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.7104 | 1.9685 | 2025-01-01 | 1.8239 | 2.0031 | 2025-12-01 | нд | нд | 12.2315 | 12.2315 | 12.2315 | 12.2315 | 1.9685 | 2.0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9685 | 0 | 0 | 1.9685 | 0 | 2.0031 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9685 | 0 | 0 | 1.9685 | 0 | 2.0031 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | нд
1.4.9 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400кВА в районе ул.Сахалинская, 51 г.Артём | Q_ДЭСК_126 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.2894 | 2.635 | 2025-01-01 | 2.3415 | 2.5716 | 2025-12-01 | нд | нд | 3.9204 | 3.9204 | 3.9204 | 3.9204 | 2.635 | 2.5716 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 2.5716 | 0 | 0 | 2.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 2.5716 | 0 | 0 | 2.5716 | 0 | нд
1.4.10 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА ул. Гагарина, 31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_127 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.2322 | 2.5692 | 2025-01-01 | 2.2834 | 2.5077 | 2025-12-01 | нд | нд | 3.9204 | 3.9204 | 3.9204 | 3.9204 | 2.5692 | 2.5077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5692 | 0 | 0 | 2.5692 | 0 | 2.5077 | 0 | 0 | 2.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5692 | 0 | 0 | 2.5692 | 0 | 2.5077 | 0 | 0 | 2.5077 | 0 | нд
1.4.11 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА в районе ул. Челябинская, 20 г.Артём | Q_ДЭСК_128 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.0113 | 2.3149 | 2025-01-01 | 2.0561 | 2.2581 | 2025-12-01 | нд | нд | 3.9204 | 3.9204 | 3.9204 | 3.9204 | 2.3149 | 2.2581 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3149 | 0 | 0 | 2.3149 | 0 | 2.2581 | 0 | 0 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3149 | 0 | 0 | 2.3149 | 0 | 2.2581 | 0 | 0 | 2.2581 | 0 | нд
1.4.12 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №51/24/14 Ф. №15 ПС "Артёмовская" до опоры № 51/52 Ф. №15 ПС "Артёмовская" | Q_ДЭСК_129 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.85494 | 0.98399 | 2025-01-01 | 0.90914 | 0.99847 | 2025-12-01 | нд | нд | 9.325 | 9.325 | 9.325 | 9.325 | 0.98399 | 0.99847 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98399 | 0 | 0 | 0.98399 | 0 | 0.99847 | 0 | 0 | 0.99847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98399 | 0 | 0 | 0.98399 | 0 | 0.99847 | 0 | 0 | 0.99847 | 0 | нд
1.4.13 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.№28 ПС "Кролевцы" от опоры № 26 до РУ-6кВ ТП- 206 г.Артём | Q_ДЭСК_130 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 21.7171 | 24.9952 | 2025-01-01 | 22.5947 | 24.8147 | 2025-12-01 | нд | нд | 59.2995 | 59.2995 | 59.2995 | 59.2995 | 24.9952 | 24.8147 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9952 | 0 | 0 | 24.9952 | 0 | 24.8147 | 0 | 0 | 24.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9952 | 0 | 0 | 24.9952 | 0 | 24.8147 | 0 | 0 | 24.8147 | 0 | нд
1.4.14 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА СНТ Сопка в районе уч.159 г.Артём | Q_ДЭСК_131 | П | 2026 | 2027 | 2026 | 2.7098 | 3.1188 | 2025-01-01 | 2.8461 | 2.8461 | 2025-12-01 | нд | нд | 6.8896 | 8.3102 | 8.4237 | 8.4237 | 3.1188 | 2.8461 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8461 | 0 | 0 | 2.8461 | 0 | 3.1188 | 0 | 0 | 3.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1188 | 0 | 0 | 3.1188 | 0 | 2.8461 | 0 | 0 | 2.8461 | 0 | нд
1.4.15 | Установка РП-6,0 кВ Ф18 ПС Микрорайон, п. Врангель, ул. Беринга, 26 | Q_ДЭСК_132 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 5.0115 | 5.7679 | 2025-01-01 | 6.0201 | 6.6116 | 2025-12-01 | нд | нд | 22.8333 | 22.8333 | 22.8333 | 22.8333 | 5.7679 | 6.6116 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7679 | 0 | 0 | 5.7679 | 0 | 6.6116 | 0 | 0 | 6.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7679 | 0 | 0 | 5.7679 | 0 | 6.6116 | 0 | 0 | 6.6116 | 0 | нд
1.4.16 | Выполнение работ по прокладке подводного кабеля 10 кВ на о. Путятин | Q_ДЭСК_139 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 364.935 | 305.904 | 2025-01-01 | 371.0173 | 335.1166 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.904 | 335.1166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.904 | 0 | 0 | 305.904 | 0 | 177.1372 | 0 | 0 | 177.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9794 | 0 | 0 | 157.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.904 | 0 | 0 | 305.904 | 0 | 335.1166 | 0 | 0 | 335.1166 | 0 | нд
1.4.17 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Садовая | R_ДЭСК_16 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 3.4111 | 3.4111 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 3.766 | 3.766 | 0 | 3.4111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.4.18 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Нагорная | R_ДЭСК_17 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 3.4111 | 3.4111 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 3.766 | 3.766 | 0 | 3.4111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.4.19 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_18 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 1.0545 | 1.0545 | 2025-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 2.6225 | 2.6225 | 0 | 1.0545 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.4.20 | Прокладка подводной КЛ-10кВ №2 на о.Путятин | R_ДЭСК_71 | П | 2031 | нд | 2031 | 0 | 0 | нд | 426.4017 | 549.9524 | 2025-12-02 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.9524 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.9524 | 0 | 0 | 549.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.9524 | 0 | 0 | 549.9524 | 0 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 2026 | нд | 2030 | 124.112 | 138.0768 | нд | 340.2643 | 352.1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 138.0768 | 352.1953 | 0 | 110.911 | 0 | 0 | 110.911 | 0 | 122.6167 | 0 | 0 | 122.6167 | 0 | 27.1658 | 0 | 0 | 27.1658 | 0 | 39.1824 | 0 | 0 | 39.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.503 | 0 | 0 | 54.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8932 | 0 | 0 | 135.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0768 | 0 | 0 | 138.0768 | 0 | 352.1953 | 0 | 0 | 352.1953 | 0 | нд
1.6.1 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Дальнереченск | Q_ДЭСК_57 | П | 2026 | 2026 | 2030 | 6.1584 | 6.7958 | 2025-01-01 | 8.911 | 8.911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7958 | 8.911 | нд | 6.7958 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | нд
1.6.2 | ГАЗ-C42A43 Садко-Некст Фермер Автогидроподъёмник КЭМЗ ТА-22 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_58 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 11.85 | 13.0764 | 2025-01-01 | 13.28 | 13.28 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0764 | 13.28 | нд | 13.0764 | 0 | 0 | 13.0764 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0764 | 0 | 0 | 13.0764 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | нд
1.6.3 | Приобретение спецавтомобиля БКУ-Чайка-Вектор V1211 г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_59 | П | 2026 | 2026 | 2030 | 17.9 | 19.7525 | 2025-01-01 | 25.9005 | 25.9005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7525 | 25.9005 | нд | 19.7525 | 0 | 0 | 19.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9005 | 0 | 0 | 25.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7525 | 0 | 0 | 19.7525 | 0 | 25.9005 | 0 | 0 | 25.9005 | 0 | нд
1.6.4 | Подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВПИО18-01 18 метров на базе Садко NEXT (ГАЗ С42А43) г.Артём | Q_ДЭСК_61 | П | 2026 | 2026 | 2030 | 9.6 | 10.5935 | 2025-01-01 | 13.8908 | 13.8908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5935 | 13.8908 | нд | 10.5935 | 0 | 0 | 10.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8908 | 0 | 0 | 13.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5935 | 0 | 0 | 10.5935 | 0 | 13.8908 | 0 | 0 | 13.8908 | 0 | нд
1.6.5 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём | Q_ДЭСК_65 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.7 | 2.9794 | 2025-01-01 | 3.0291 | 3.0291 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9794 | 3.0291 | нд | 2.9794 | 0 | 0 | 2.9794 | 0 | 3.0291 | 0 | 0 | 3.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9794 | 0 | 0 | 2.9794 | 0 | 3.0291 | 0 | 0 | 3.0291 | 0 | нд
1.6.6 | Оборудование телемеханики ПС 35/6 кВ "Трикотажная" | Q_ДЭСК_67 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.3162 | 2.556 | 2025-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.556 | 0 | нд | 2.556 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретение неактуально
1.6.7 | Монтаж цифровой интерактивной доски для ОДС г.Находка | Q_ДЭСК_68 | П | 2027 | 2026 | 2027 | 29.9058 | 33.0009 | 2025-01-01 | 32.8003 | 36.0231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0009 | 36.0231 | нд | 33.0009 | 0 | 0 | 33.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0231 | 0 | 0 | 36.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0009 | 0 | 0 | 33.0009 | 0 | 36.0231 | 0 | 0 | 36.0231 | 0 | нд
1.6.8 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э шасси ГАЗ-С42А43 4х4 г. Находка | Q_ДЭСК_69 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 13.92 | 15.3606 | 2025-01-01 | 14.152 | 16.8431 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3606 | 16.8431 | нд | 15.3606 | 0 | 0 | 15.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3606 | 0 | 0 | 15.3606 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | нд
1.6.9 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_72 | П | 2026 | 2026 | 2030 | 6.1584 | 6.7958 | 2025-01-01 | 8.911 | 8.911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7958 | 8.911 | нд | 6.7958 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | нд
1.6.10 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Находка | Q_ДЭСК_134 | П | 2027 | 2027 | 2030 | 6.1584 | 7.088 | 2025-01-01 | 8.911 | 8.911 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.088 | 8.911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.088 | 0 | 0 | 7.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.088 | 0 | 0 | 7.088 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | нд
1.6.11 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Находка | Q_ДЭСК_135 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.7 | 3.1075 | 2025-01-01 | 3.1593 | 3.1593 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1075 | 3.1593 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 0 | 0 | 3.1075 | 0 | 3.1593 | 0 | 0 | 3.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 0 | 0 | 3.1075 | 0 | 3.1593 | 0 | 0 | 3.1593 | 0 | нд
1.6.12 | Бортовой Daewoo Novus CC6CT с КМУ Horyong HRS 216 (эвакуатор) г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_138 | П | 2029 | 2027 | 2029 | 14.7446 | 16.9702 | 2025-01-01 | 14.1866 | 16.8843 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9702 | 16.8843 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9702 | 0 | 0 | 16.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8843 | 0 | 0 | 16.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9702 | 0 | 0 | 16.9702 | 0 | 16.8843 | 0 | 0 | 16.8843 | 0 | нд
1.6.13 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Лесозаводск | R_ДЭСК_19 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 9.23 | 9.23 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | Производственная необходимость
1.6.14 | ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Артём | R_ДЭСК_20 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 13.65 | 13.65 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.65 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | Производственная необходимость
1.6.15 | Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17) | R_ДЭСК_21 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 54.6176 | 54.6176 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | 268.3467 | 268.3467 | 0 | 54.6176 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6176 | 0 | 0 | 54.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6176 | 0 | 0 | 54.6176 | 0 | Производственная необходимость
1.6.16 | Программно-аппаратный комплекс VR-тренажер г.Артём | R_ДЭСК_22 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 0.75 | 0.75 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | Производственная необходимость
1.6.17 | Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Трикотажная" г.Артём | R_ДЭСК_23 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 28.06 | 28.06 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | 34.4872 | 34.4872 | 0 | 28.06 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 0 | 0 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 0 | 0 | 28.06 | 0 | Производственная необходимость
1.6.18 | Бурильно-крановая установка (с доставкой) г. Дальнереченск | R_ДЭСК_54 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 0 | нд | 17.4562 | 20.7756 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.7756 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7756 | 0 | 0 | 20.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7756 | 0 | 0 | 20.7756 | 0 | Производственная необходимость
1.6.19 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём | R_ДЭСК_65 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 3.9068 | 3.9068 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | Производственная необходимость
1.6.20 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Артём | R_ДЭСК_66 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 11.9044 | 11.9044 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9044 | 0 | 0 | 11.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9044 | 0 | 0 | 11.9044 | 0 | Производственная необходимость
1.6.21 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Находка | R_ДЭСК_67 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 3.9068 | 3.9068 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | Производственная необходимость
1.6.22 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э шасси ГАЗ-С42А43 4х4 г.Находка | R_ДЭСК_68 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 20.1416 | 20.1416 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.1416 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1416 | 0 | 0 | 20.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1416 | 0 | 0 | 20.1416 | 0 | Производственная необходимость
1.6.23 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Находка | R_ДЭСК_69 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 11.9044 | 11.9044 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9044 | 0 | 0 | 11.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9044 | 0 | 0 | 11.9044 | 0 | Производственная необходимость
1.6.24 | ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Находка | R_ДЭСК_70 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 0 | нд | 17.6051 | 17.6051 | 2025-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.6051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6051 | 0 | 0 | 17.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6051 | 0 | 0 | 17.6051 | 0 | Производственная необходимость