## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315, от 25.08.2025 №45пр-268
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (План) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | П | 2026 | нд | 2031 | 740.4285 | 2125.7975 | нд | 740.4285 | 0 | 625.3645 | 0 | 115.064 | 2384.6851 | 0 | 2095.8651 | 0.75 | 288.0699 | 240.3878 | 263.3878 | 245.1207 | 410.699 | 254.92 | 427.127 | 0 | 444.212 | 0 | 388.4786 | 0 | 450.7806 | 740.4285 | 2384.6851 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | П | 2026 | нд | 2030 | 309.1395 | 1142.1126 | нд | 309.1395 | 0 | 309.1395 | 0 | нд | 1302.632 | 0 | 1302.632 | 0 | 0 | 123.6183 | 134.8953 | 185.5212 | 344.3484 | 0 | 281.9325 | 0 | 264.365 | 0 | 277.0907 | 0 | 0 | 309.1395 | 1302.632 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | П | 2026 | нд | 2031 | 316.225 | 717.4185 | нд | 316.225 | 0 | 316.225 | 0 | 0 | 793.2332 | 0 | 793.2332 | 0 | 0 | 24.3437 | 27.8518 | 36.9613 | 34.2339 | 254.92 | 145.1944 | 0 | 135.1725 | 0 | 0 | 0 | 450.7806 | 316.225 | 793.2332 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 2026 | нд | 2030 | 115.064 | 266.2664 | нд | 115.064 | 0 | 0 | 0 | 115.064 | 288.8199 | нд | нд | 0.75 | 288.0699 | 92.4258 | 100.6407 | 22.6381 | 32.1168 | 0 | 0 | 0 | 44.6746 | 0 | 111.3879 | 0 | 0 | 115.064 | 288.8199 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | П | 2026 | нд | 2030 | 309.1395 | 1142.1126 | нд | 309.1395 | 0 | 309.1395 | 0 | 0 | 1302.632 | 0 | 1302.632 | 0 | 0 | 123.6183 | 134.8953 | 185.5212 | 344.3484 | 0 | 281.9325 | 0 | 264.365 | 0 | 277.0907 | 0 | 0 | 309.1395 | 1302.632 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | П | 2026 | нд | 2029 | 123.1783 | 140.6991 | 0 | 123.1783 | 0 | 123.1783 | 0 | 0 | 153.8837 | 0 | 153.8837 | 0 | 0 | 12.8203 | 21.7032 | 110.358 | 112.8498 | 0 | 0 | 0 | 19.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1783 | 153.8837 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП № 19 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_050 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.5763 | 2.1887 | нд | 2.5763 | 0 | 2.5763 | 0 | 0 | 2.1887 | 0 | 2.1887 | 0 | 0 | 2.5763 | 2.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5763 | 2.1887 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4185 | 3.2226 | нд | 3.4185 | 0 | 3.4185 | 0 | 0 | 3.2226 | 0 | 3.2226 | 0 | 0 | 3.4185 | 3.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4185 | 3.2226 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.7274 | 1.6381 | нд | 1.7274 | 0 | 1.7274 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 | 1.7274 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7274 | 1.6381 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.549 | 2.5303 | нд | 2.549 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 2.5303 | 0 | 2.5303 | 0 | 0 | 2.549 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 2.5303 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_12 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.549 | 2.5303 | нд | 2.549 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 2.5303 | 0 | 2.5303 | 0 | 0 | 2.549 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 2.5303 | нд
1.2.1.1.6 | Замена КТП № 61 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_75 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.8961 | 5.5879 | нд | 4.8961 | 0 | 4.8961 | 0 | 0 | 6.1369 | 0 | 6.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8961 | 6.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8961 | 6.1369 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция КТП-110 на КТП-6/,04кВ с трансформатором 100кВА г.Артём | Q_ДЭСК_77 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.6435 | 2.3092 | нд | 2.6435 | 0 | 2.6435 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6435 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6435 | 2.536 | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция СТП- 317 на КТП- 6/0,4кВ с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_78 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.6479 | 2.3138 | нд | 2.6479 | 0 | 2.6479 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6479 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6479 | 2.5411 | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция здания ТП-136 со сносом здания и строительство БКТП-60,4кВ с двумя трансформаторами 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_79 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 21.1219 | 18.403 | нд | 21.1219 | 0 | 21.1219 | 0 | 0 | 20.2112 | 0 | 20.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1219 | 20.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1219 | 20.2112 | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция КТП- 72 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_80 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.707 | 2.3676 | нд | 2.707 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 2.6003 | 0 | 2.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 2.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 2.6003 | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция КТП-90 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 1000кВА г.Артём | Q_ДЭСК_81 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.2538 | 3.875 | нд | 4.2538 | 0 | 4.2538 | 0 | 0 | 4.2557 | 0 | 4.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2538 | 4.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2538 | 4.2557 | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция КТП-139 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_82 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.5261 | 3.0865 | нд | 3.5261 | 0 | 3.5261 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 3.3898 | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция СТП-311 на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА г.Артём | Q_ДЭСК_84 | П | 2026 | 2027 | 2026 | 2.5814 | 2.3174 | нд | 2.5814 | 0 | 2.5814 | 0 | 0 | 2.3174 | 0 | 2.3174 | 0 | 0 | 0 | 2.3174 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5814 | 2.3174 | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция СТП-Аралова,СТП-Гуллер на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_85 | П | 2026 | 2027 | 2026 | 3.3997 | 3.0559 | нд | 3.3997 | 0 | 3.3997 | 0 | 0 | 3.0559 | 0 | 3.0559 | 0 | 0 | 0 | 3.0559 | 3.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3997 | 3.0559 | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-65 г.Артём | Q_ДЭСК_86 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.6336 | 3.165 | нд | 3.6336 | 0 | 3.6336 | 0 | 0 | 3.4759 | 0 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 3.4759 | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-75 г.Артём | Q_ДЭСК_87 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.6336 | 3.165 | нд | 3.6336 | 0 | 3.6336 | 0 | 0 | 3.4759 | 0 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 3.4759 | нд
1.2.1.1.17 | Ремонт наружных стен здания ТП- 65 г.Артём | Q_ДЭСК_88 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.19317 | 0.16851 | нд | 0.19317 | 0 | 0.19317 | 0 | 0 | 0.18506 | 0 | 0.18506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19317 | 0.18506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19317 | 0.18506 | нд
1.2.1.1.18 | Реконструкция КТП-735 п. Врангель, ул. Большая, 16 на КТП-630 кВА | Q_ДЭСК_89 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.7937 | 2.6698 | нд | 2.7937 | 0 | 2.7937 | 0 | 0 | 2.9322 | 0 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7937 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7937 | 2.9322 | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция СТП-754 п. Врангель, ул. Васяновича, на КТП-160 кВА | Q_ДЭСК_90 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.9192 | 1.9081 | нд | 1.9192 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 2.0955 | 0 | 2.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 2.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 2.0955 | нд
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1яч.) г.Находка | Q_ДЭСК_91 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.0106 | 3.9895 | нд | 4.0106 | 0 | 4.0106 | 0 | 0 | 4.3814 | 0 | 4.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0106 | 4.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0106 | 4.3814 | нд
1.2.1.1.21 | Реконструкция РП-11, ул. Кирова, 3: замена трансформаторов- 2 шт. на 400 кВА, замена ячеек выключателя (КСО - 25 шт. : Вакуумный выключатель - 18 шт + РВЗ - 36 шт.; РВ - 5 шт; ВНАП - 2 шт.) г.Находка | Q_ДЭСК_92 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 36.8678 | 37.6124 | нд | 36.8678 | 0 | 36.8678 | 0 | 0 | 41.308 | 0 | 41.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8678 | 41.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8678 | 41.308 | нд
1.2.1.1.22 | Замена силовых трансформаторов ТП-59 (2х630кВА), КТПН-2А (400кВА) и ТП-58 (2х630кВА) | Q_ДЭСК_93 | П | 2027 | 2027 | нд | 3.7969 | 0 | нд | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.1.23 | Замена силовых трансформаторов ТП-59 (Ф-19 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_24 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 2.0989 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.24 | Замена силового трансформатора КТПН-2А (Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_25 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0.65872 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72344 | 0 | 0.72344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72344 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.25 | Замена силовых трансформаторов ТП-58 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_26 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 2.0934 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.26 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-175 г.Артём | Q_ДЭСК_94 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.3757 | 2.9355 | нд | 3.3757 | 0 | 3.3757 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3757 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3757 | 3.224 | нд
1.2.1.1.27 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_95 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.3563 | 4.346 | нд | 2.3563 | 0 | 2.3563 | 0 | 0 | 4.773 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3563 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3563 | 4.773 | нд
1.2.1.1.28 | Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_01 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.0691 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0691 | 0 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0691 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.29 | Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_02 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.1508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.30 | Реконструкция КТП-196 на КТП 630кВА проходного типа г.Артём | R_ДЭСК_35 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 5.4936 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5382 | 0 | 6.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5382 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.31 | Реконструкция КТП- Орбита на КТП 630 кВА г.Артём | R_ДЭСК_36 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 2.9754 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.32 | Реконструкция КТП № 33 ПС "ДОК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_37 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 2.0339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4207 | 0 | 2.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4207 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.33 | Реконструкция КТПН № 116 ПС "ДОК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_38 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 2.4968 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9716 | 0 | 2.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9716 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.34 | Реконструкция КТПН № 40 ПС "ДОК" Ф. № 3 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_39 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 3.2425 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8591 | 0 | 3.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8591 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 2026 | нд | 2030 | 12.7652 | 552.6602 | 0 | 12.7652 | 0 | 12.7652 | 0 | 0 | 628.1703 | 0 | 628.1703 | 0 | 0 | 3.0109 | 4.9149 | 9.7543 | 166.6296 | 0 | 281.9325 | 0 | 59.5923 | 0 | 115.1009 | 0 | 0 | 12.7652 | 628.1703 | нд
1.2.1.2.1 | Замена камер КСО в ТП-57 и ТП-102 | Q_ДЭСК_14 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.9482 | 0 | нд | 1.9482 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.2.2 | Замена силовых трансформаторов ТП-82 (630кВА), КТПН-48А (400кВА) | Q_ДЭСК_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.0627 | 0 | нд | 1.0627 | 0 | 1.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.2.3 | Замена МВ-35 на ВВЭ-35 ввод Т-2 на ПС-35/10кВ "БХЗ" г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_96 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.5208 | 3.047 | нд | 2.5208 | 0 | 2.5208 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 3.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5208 | 3.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5208 | 3.3464 | нд
1.2.1.2.4 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-5 и Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы); Ф-19 к ТП-123 и Ф-11 к Р-7 от РП-Шв. Фабрика г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_97 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 6.3098 | 0 | нд | 6.3098 | 0 | 6.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3098 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.2.5 | Замена камер КСО в ТП-119 Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | Q_ДЭСК_98 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.92363 | 0.62537 | нд | 0.92363 | 0 | 0.92363 | 0 | 0 | 0.68681 | 0 | 0.68681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92363 | 0.68681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92363 | 0.68681 | нд
1.2.1.2.6 | Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_03 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.7088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7088 | 0 | 0.7088 | 0 | 0 | 0 | 0.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7088 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.7 | Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_04 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.59606 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59606 | 0 | 0.59606 | 0 | 0 | 0 | 0.59606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59606 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.8 | Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_05 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.93936 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93936 | 0 | 0.93936 | 0 | 0 | 0 | 0.93936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93936 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.9 | Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г.Лесозаводск | R_ДЭСК_06 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.61331 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61331 | 0 | 0.61331 | 0 | 0 | 0 | 0.61331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61331 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.10 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_07 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.0574 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.11 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-5 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_27 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 1.2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.12 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_28 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 1.2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.13 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-19 к ТП-123 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_29 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 1.0907 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.14 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-11 к Р-7 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_30 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 1.0907 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.15 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Трикотажная в г.Артём | R_ДЭСК_31 | П | 2027 | нд | 2028 | 0 | 400.175 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.4942 | 0 | 439.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5616 | 0 | 281.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.4942 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.16 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС-35/10кВ "БХЗ" г.Лесозаводск | R_ДЭСК_40 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 50.0709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5923 | 0 | 59.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5923 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.17 | Модернизация ПС-35/10кВ "БХЗ" с заменой силового трансформатора Т-1 включая замену вводного МВ-35 (1секц) и выключателя секционного на элегазовые ВГБЭ-35-630-12,5г.Лесозаводск | R_ДЭСК_58 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 89.2427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1009 | 0 | 115.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1009 | 0 | 0 | 0 | 115.1009 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2026 | нд | 2030 | 173.1961 | 448.7533 | нд | 173.1961 | 0 | 173.1961 | 0 | 0 | 520.578 | 0 | 520.578 | 0 | 0 | 107.7872 | 108.2772 | 65.4089 | 64.869 | 0 | 0 | 0 | 185.4419 | 0 | 161.9898 | 0 | 0 | 173.1961 | 520.578 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2026 | нд | 2030 | 173.1961 | 448.7533 | нд | 173.1961 | 0 | 173.1961 | 0 | 0 | 520.578 | 0 | 520.578 | 0 | 0 | 107.7872 | 108.2772 | 65.4089 | 64.869 | 0 | 0 | 0 | 185.4419 | 0 | 161.9898 | 0 | 0 | 173.1961 | 520.578 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_043 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.5136 | 2.882 | нд | 3.5136 | 0 | 3.5136 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 3.5136 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5136 | 2.882 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "Рабочая" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_044 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4372 | 0 | нд | 1.4372 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.3 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_045 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.4678 | 2.3086 | нд | 2.4678 | 0 | 2.4678 | 0 | 0 | 2.3086 | 0 | 2.3086 | 0 | 0 | 2.4678 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4678 | 2.3086 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "ПЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_046 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.3811 | 0 | нд | 2.3811 | 0 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_047 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6809 | 1.5984 | нд | 1.6809 | 0 | 1.6809 | 0 | 0 | 1.5984 | 0 | 1.5984 | 0 | 0 | 1.6809 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6809 | 1.5984 | нд
1.2.2.6 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Краснояровка" до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_048 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.7201 | 1.9425 | нд | 3.7201 | 0 | 3.7201 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 1.9425 | 0 | 0 | 3.7201 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7201 | 1.9425 | нд
1.2.2.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "Лазо" с установкой новой СТП 10/0,4 кВ г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_049 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.6707 | 0 | нд | 3.6707 | 0 | 3.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6707 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.8 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.5341 | 2.7937 | нд | 3.5341 | 0 | 3.5341 | 0 | 0 | 2.7937 | 0 | 2.7937 | 0 | 0 | 3.5341 | 2.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5341 | 2.7937 | нд
1.2.2.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузеров 10кВ Ф-19 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 | Q_ДЭСК_16 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.7299 | 0 | нд | 2.7299 | 0 | 2.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7299 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.10 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_17 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.7238 | 3.0612 | нд | 2.7238 | 0 | 2.7238 | 0 | 0 | 3.0612 | 0 | 3.0612 | 0 | 0 | 2.7238 | 3.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7238 | 3.0612 | нд
1.2.2.11 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_18 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.5361 | 3.3901 | нд | 3.5361 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 3.3901 | 0 | 3.3901 | 0 | 0 | 3.5361 | 3.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5361 | 3.3901 | нд
1.2.2.12 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_19 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.7805 | 1.711 | нд | 1.7805 | 0 | 1.7805 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 1.7805 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7805 | 1.711 | нд
1.2.2.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_20 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.5279 | 1.4674 | нд | 1.5279 | 0 | 1.5279 | 0 | 0 | 1.4674 | 0 | 1.4674 | 0 | 0 | 1.5279 | 1.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5279 | 1.4674 | нд
1.2.2.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" г.Артём | Q_ДЭСК_21 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2941 | 1.241 | нд | 1.2941 | 0 | 1.2941 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 1.2941 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2941 | 1.241 | нд
1.2.2.15 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская " г.Артём | Q_ДЭСК_22 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.82488 | 0.78881 | нд | 0.82488 | 0 | 0.82488 | 0 | 0 | 0.78881 | 0 | 0.78881 | 0 | 0 | 0.82488 | 0.78881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82488 | 0.78881 | нд
1.2.2.16 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артём | Q_ДЭСК_23 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.3553 | 1.2949 | нд | 1.3553 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 1.2949 | 0 | 1.2949 | 0 | 0 | 1.3553 | 1.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 1.2949 | нд
1.2.2.17 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" г.Артём | Q_ДЭСК_24 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.703 | 1.6321 | нд | 1.703 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 1.6321 | 0 | 1.6321 | 0 | 0 | 1.703 | 1.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 1.6321 | нд
1.2.2.18 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г.Артём | Q_ДЭСК_25 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.9171 | 1.838 | нд | 1.9171 | 0 | 1.9171 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 1.9171 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9171 | 1.838 | нд
1.2.2.19 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г.Артём | Q_ДЭСК_26 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.0925 | 1.0486 | нд | 1.0925 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0486 | 0 | 1.0486 | 0 | 0 | 1.0925 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 1.0486 | нд
1.2.2.20 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_27 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8454 | 1.7716 | нд | 1.8454 | 0 | 1.8454 | 0 | 0 | 1.7716 | 0 | 1.7716 | 0 | 0 | 1.8454 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8454 | 1.7716 | нд
1.2.2.21 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_28 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.63605 | 0.61073 | нд | 0.63605 | 0 | 0.63605 | 0 | 0 | 0.61073 | 0 | 0.61073 | 0 | 0 | 0.63605 | 0.61073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63605 | 0.61073 | нд
1.2.2.22 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_29 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.5279 | 2.4158 | нд | 2.5279 | 0 | 2.5279 | 0 | 0 | 2.4158 | 0 | 2.4158 | 0 | 0 | 2.5279 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5279 | 2.4158 | нд
1.2.2.23 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" г.Артём | Q_ДЭСК_30 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8808 | 1.8026 | нд | 1.8808 | 0 | 1.8808 | 0 | 0 | 1.8026 | 0 | 1.8026 | 0 | 0 | 1.8808 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8808 | 1.8026 | нд
1.2.2.24 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Одесская" г.Артём | Q_ДЭСК_31 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.1672 | 3.0368 | нд | 3.1672 | 0 | 3.1672 | 0 | 0 | 3.0368 | 0 | 3.0368 | 0 | 0 | 3.1672 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1672 | 3.0368 | нд
1.2.2.25 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" г.Артём | Q_ДЭСК_32 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.1278 | 1.0807 | нд | 1.1278 | 0 | 1.1278 | 0 | 0 | 1.0807 | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 1.1278 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 1.0807 | нд
1.2.2.26 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гаражи" г.Артём | Q_ДЭСК_33 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2215 | 1.1715 | нд | 1.2215 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 1.1715 | 0 | 0 | 1.2215 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 1.1715 | нд
1.2.2.27 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" г.Артём | Q_ДЭСК_34 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6773 | 1.6031 | нд | 1.6773 | 0 | 1.6773 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 1.6031 | 0 | 0 | 1.6773 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6773 | 1.6031 | нд
1.2.2.28 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Ф.№10 "АТЭЦ" ТП-112 до опоры №17 | Q_ДЭСК_35 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.3912 | 0 | нд | 3.3912 | 0 | 3.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3912 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.29 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г.Артём | Q_ДЭСК_36 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.90159 | 0.86511 | нд | 0.90159 | 0 | 0.90159 | 0 | 0 | 0.86511 | 0 | 0.86511 | 0 | 0 | 0.90159 | 0.86511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90159 | 0.86511 | нд
1.2.2.30 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_37 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.1199 | 1.0594 | нд | 1.1199 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 1.0594 | 0 | 0 | 1.1199 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 1.0594 | нд
1.2.2.31 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г.Артём | Q_ДЭСК_38 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 6.3004 | 6.25 | нд | 6.3004 | 0 | 6.3004 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 6.3004 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3004 | 6.25 | нд
1.2.2.32 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.№2 ПС"АТЭЦ" от опоры №8 до РУ-6кВ КТП 100 | Q_ДЭСК_39 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.43573 | 0 | нд | 0.43573 | 0 | 0.43573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43573 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.33 | Реконструкция КВЛ-6кВФ. №2,№4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г.Артём | Q_ДЭСК_40 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 11.8926 | 11.6759 | нд | 11.8926 | 0 | 11.8926 | 0 | 0 | 11.6759 | 0 | 11.6759 | 0 | 0 | 11.8926 | 11.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8926 | 11.6759 | нд
1.2.2.34 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф.№9,28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г.Артём | Q_ДЭСК_41 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 9.5764 | 9.4005 | нд | 9.5764 | 0 | 9.5764 | 0 | 0 | 9.4005 | 0 | 9.4005 | 0 | 0 | 9.5764 | 9.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5764 | 9.4005 | нд
1.2.2.35 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 69-ТП 331 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_42 | П | 2030 | 2026 | 2030 | 1.1015 | 2.9502 | нд | 1.1015 | 0 | 1.1015 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 1.1015 | 3.805 | нд
1.2.2.36 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_43 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4079 | 3.3108 | нд | 1.4079 | 0 | 1.4079 | 0 | 0 | 3.3108 | 0 | 3.3108 | 0 | 0 | 1.4079 | 3.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4079 | 3.3108 | нд
1.2.2.37 | Монтаж КЛ-6,0 кВ РП 11-ТП 132 : прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_44 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 2.8567 | 2.8476 | нд | 2.8567 | 0 | 2.8567 | 0 | 0 | 3.3891 | 0 | 3.3891 | 0 | 0 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | 3.3891 | нд
1.2.2.38 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_46 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.71051 | 0.71726 | нд | 0.71051 | 0 | 0.71051 | 0 | 0 | 0.71726 | 0 | 0.71726 | 0 | 0 | 0.71051 | 0.71726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71051 | 0.71726 | нд
1.2.2.39 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Q_ДЭСК_47 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 1.0501 | 1.0594 | нд | 1.0501 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 1.2609 | 0 | 1.2609 | 0 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.2609 | нд
1.2.2.40 | Реконструкция ВЛ-6,0 кВ СИП-3 1х120 от КТП-627 до ТП-77 Ф21 ПС Голубовка: провод СИП-3 1х120 г.Находка | Q_ДЭСК_48 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 8.1219 | 7.6958 | нд | 8.1219 | 0 | 8.1219 | 0 | 0 | 9.1592 | 0 | 9.1592 | 0 | 0 | 8.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1219 | 9.1592 | нд
1.2.2.41 | Монтаж ВЛ-6,0/0,4 кВ: провод СИП-3 1х120; СИП-2 3х120-1х95 от КТП-897 до КТП-895 г.Находка | Q_ДЭСК_49 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.9462 | 0 | нд | 1.9462 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Терешковой", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_99 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.7926 | 4.2389 | нд | 4.7926 | 0 | 4.7926 | 0 | 0 | 4.6554 | 0 | 4.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7926 | 4.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7926 | 4.6554 | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Карбышева", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_100 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.7075 | 1.451 | нд | 1.7075 | 0 | 1.7075 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 1.5936 | нд
1.2.2.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Вострецова", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_101 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.4576 | 2.037 | нд | 2.4576 | 0 | 2.4576 | 0 | 0 | 2.2371 | 0 | 2.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4576 | 2.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4576 | 2.2371 | нд
1.2.2.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Харьковская ", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_103 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.9851 | 4.4806 | нд | 4.9851 | 0 | 4.9851 | 0 | 0 | 4.9208 | 0 | 4.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9851 | 4.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9851 | 4.9208 | нд
1.2.2.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Плеханова", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_104 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.5903 | 3.9303 | нд | 4.5903 | 0 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.3165 | 0 | 4.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5903 | 4.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5903 | 4.3165 | нд
1.2.2.47 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-69 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_106 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.3427 | 2.8754 | нд | 3.3427 | 0 | 3.3427 | 0 | 0 | 3.1579 | 0 | 3.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3427 | 3.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3427 | 3.1579 | нд
1.2.2.48 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-66 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_107 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 5.8759 | 5.1101 | нд | 5.8759 | 0 | 5.8759 | 0 | 0 | 5.6122 | 0 | 5.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8759 | 5.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8759 | 5.6122 | нд
1.2.2.49 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от СТП-199 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_108 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.798 | 1.6527 | нд | 1.798 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 1.815 | нд
1.2.2.50 | Замена КЛ-0,4кВ от ТП-43 до МКЖД по ул. Спортивная, 2 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_109 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.46994 | 0.47693 | нд | 0.46994 | 0 | 0.46994 | 0 | 0 | 0.52379 | 0 | 0.52379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46994 | 0.52379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46994 | 0.52379 | нд
1.2.2.51 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузеров 10кВ Ф-11 и Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | Q_ДЭСК_110 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 5.6946 | 0 | нд | 5.6946 | 0 | 5.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6946 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.52 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-17-1 ф. "Ставропольская" г.Артём | Q_ДЭСК_111 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.9058 | 1.7534 | нд | 1.9058 | 0 | 1.9058 | 0 | 0 | 1.9257 | 0 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 1.9257 | нд
1.2.2.53 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-205-1 ф. "Берёзовая-Бархатная" г.Артём | Q_ДЭСК_112 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.1213 | 3.7863 | нд | 4.1213 | 0 | 4.1213 | 0 | 0 | 4.1583 | 0 | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1213 | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1213 | 4.1583 | нд
1.2.2.54 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-17 ф. "Херсонская" г.Артём | Q_ДЭСК_113 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.4617 | 1.3418 | нд | 1.4617 | 0 | 1.4617 | 0 | 0 | 1.4736 | 0 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 1.4736 | нд
1.2.2.55 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Дзержинского,37- Кирова, 31" г.Артём | Q_ДЭСК_114 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.78909 | 0.72495 | нд | 0.78909 | 0 | 0.78909 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78909 | 0.79618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78909 | 0.79618 | нд
1.2.2.56 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Интернациональная-Лазо" г.Артём | Q_ДЭСК_115 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.3953 | 1.279 | нд | 1.3953 | 0 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 1.4047 | нд
1.2.2.57 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Берёзовая" г.Артём | Q_ДЭСК_116 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.5965 | 3.3056 | нд | 3.5965 | 0 | 3.5965 | 0 | 0 | 3.6304 | 0 | 3.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5965 | 3.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5965 | 3.6304 | нд
1.2.2.58 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Черемуховая" г.Артём | Q_ДЭСК_117 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.3667 | 1.2565 | нд | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 1.3799 | нд
1.2.2.59 | Реконструкция ВЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-1 до РУ-6кВ ТП-175 г. Артём | Q_ДЭСК_118 | П | 2029 | 2027 | 2029 | 2.8326 | 2.5809 | нд | 2.8326 | 0 | 2.8326 | 0 | 0 | 3.0716 | 0 | 3.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8326 | 3.0716 | нд
1.2.2.60 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ КТП-326 до опоры №50 Ф. № 15 ПС "Артёмовская" г.Артём | Q_ДЭСК_119 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.3268 | 1.2178 | нд | 1.3268 | 0 | 1.3268 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3268 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3268 | 1.3375 | нд
1.2.2.61 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ Ф.№14 ПС "УПТФ" от опоры № 1 до РУ-6 кВ ТП-138 г.Артём | Q_ДЭСК_120 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.121 | 1.9312 | нд | 2.121 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 2.121 | нд
1.2.2.62 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №3 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_121 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.1568 | 1.9807 | нд | 2.1568 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 2.1753 | 0 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1568 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1568 | 2.1753 | нд
1.2.2.63 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №2 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_122 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.4835 | 2.2824 | нд | 2.4835 | 0 | 2.4835 | 0 | 0 | 2.5066 | 0 | 2.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4835 | 2.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4835 | 2.5066 | нд
1.2.2.64 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 30-ТП 31 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_123 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.1578 | 1.1115 | нд | 1.1578 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.2208 | нд
1.2.2.65 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 360-РП 3 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_124 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.9795 | 2.8476 | нд | 2.9795 | 0 | 2.9795 | 0 | 0 | 3.1274 | 0 | 3.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 3.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 3.1274 | нд
1.2.2.66 | Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка | R_ДЭСК_08 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 1.6557 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | 0 | 1.6557 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Ливадия г. Находка | R_ДЭСК_09 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 1.9458 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | R_ДЭСК_10 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 10.641 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | R_ДЭСК_11 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 6.884 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.70 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Таврическая" КТП № 132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_12 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.77182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77182 | 0 | 0.77182 | 0 | 0 | 0 | 0.77182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77182 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.71 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_13 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.326 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Юбилейная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_14 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.0418 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Мелиоративная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_15 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.7034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7034 | 0 | 2.7034 | 0 | 0 | 0 | 2.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7034 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Путятин | R_ДЭСК_56 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.1306 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин | R_ДЭСК_57 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 1.4069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Комсомольская" КТП № 2 ПС "ЛДК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_32 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 3.0267 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3241 | 0 | 3.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3241 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.77 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-11 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_33 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 2.4836 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.78 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_34 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 2.4836 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.79 | Монтаж КЛ-6,0 кВ Ф3, Ф24 ПС Голубовка г.Находка | R_ДЭСК_41 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 5.705 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7898 | 0 | 6.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7898 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.80 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67 г.Находка | R_ДЭСК_42 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 5.5732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6329 | 0 | 6.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6329 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33 г.Находка | R_ДЭСК_43 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 5.6233 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6926 | 0 | 6.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6926 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.82 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "пер. Рабочий" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_44 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 3.1412 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7386 | 0 | 3.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7386 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.83 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_45 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 2.2457 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6727 | 0 | 2.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6727 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.84 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Комсомольская" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_46 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 3.0824 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6685 | 0 | 3.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6685 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.85 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВф. "Загородная" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_47 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 1.7685 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1048 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1048 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.86 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Тургенева" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_48 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 2.0951 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4935 | 0 | 2.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4935 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.87 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "О. Кошевого" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_49 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 4.2591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 5.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.88 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ворошилова-Личенко" КТПН № 40 ПС "ДОК" Ф. № 3 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_50 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 4.0555 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8267 | 0 | 4.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8267 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.89 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-пер. Зеленый" КТП № 8 ПС "Новопокровка" Ф. № 2 с. Новопокровка | R_ДЭСК_51 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 1.5485 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.90 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от КТП-180 до ТП-Насосная г. Артём | R_ДЭСК_52 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 3.3229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9547 | 0 | 3.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9547 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.91 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от ЗРУ-6кВ до РУ-6кВ ТП-137 г. Артём | R_ДЭСК_53 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 99.2089 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0743 | 0 | 118.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0743 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.92 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Дальнереченск | R_ДЭСК_59 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 43.2979 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8436 | 0 | 55.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8436 | 0 | 0 | 0 | 55.8436 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.93 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Лесозаводск | R_ДЭСК_60 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 26.6449 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3653 | 0 | 34.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3653 | 0 | 0 | 0 | 34.3653 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.94 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Артём | R_ДЭСК_61 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 26.6449 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3653 | 0 | 34.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3653 | 0 | 0 | 0 | 34.3653 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.95 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Находка | R_ДЭСК_62 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 13.3224 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1826 | 0 | 17.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1826 | 0 | 0 | 0 | 17.1826 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.96 | Реконструкция ВЛ 6(10) кВ г. Находка | R_ДЭСК_63 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 6.3687 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.97 | Реконструкция ВЛ 6(10) кВ г. Артём | R_ДЭСК_64 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 6.3687 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 2026 | нд | 2031 | 316.225 | 717.4185 | 0 | 316.225 | 0 | 316.225 | 0 | 0 | 793.2332 | 0 | 793.2332 | 0 | 0 | 24.3437 | 27.8518 | 36.9613 | 34.2339 | 254.92 | 145.1944 | 0 | 135.1725 | 0 | 0 | 0 | 450.7806 | 316.225 | 793.2332 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УПТФ" от РУ-6кВ ТП-138 до РУ-6кВ КТП-387 г.Артём | Q_ДЭСК_50 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.0414 | 2.0188 | нд | 2.0414 | 0 | 2.0414 | 0 | 0 | 2.0188 | 0 | 2.0188 | 0 | 0 | 2.0414 | 2.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0414 | 2.0188 | нд
1.4.2 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майхинское шоссе г.Артём | Q_ДЭСК_51 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.0849 | 1.9657 | нд | 2.0849 | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 2.0849 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0849 | 1.9657 | нд
1.4.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-132 г.Артём | Q_ДЭСК_52 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 11.3003 | 11.0216 | нд | 11.3003 | 0 | 11.3003 | 0 | 0 | 11.0216 | 0 | 11.0216 | 0 | 0 | 11.3003 | 11.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3003 | 11.0216 | нд
1.4.4 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_53 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.4168 | 2.3867 | нд | 2.4168 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 2.4168 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 2.3867 | нд
1.4.5 | Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка | Q_ДЭСК_54 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6668 | 1.6697 | нд | 1.6668 | 0 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 0 | 1.6668 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6668 | 1.6697 | нд
1.4.6 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Грибная, 2 г.Находка | Q_ДЭСК_55 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 2.4168 | 2.3867 | нд | 2.4168 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 2.8406 | 0 | 2.8406 | 0 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 2.8406 | нд
1.4.7 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Q_ДЭСК_56 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 2.4168 | 2.3867 | нд | 2.4168 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 2.8406 | 0 | 2.8406 | 0 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 2.8406 | нд
1.4.8 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ф.№15 ПС "Шахта-7" от КТП- 349 до строящейся КТП-6/,04кВ с трансформатором 400 кВА Гагарина,31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_125 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.6405 | 1.495 | нд | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6419 | нд
1.4.9 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400кВА в районе ул.Сахалинская, 51 г.Артём | Q_ДЭСК_126 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.1958 | 1.9193 | нд | 2.1958 | 0 | 2.1958 | 0 | 0 | 2.1079 | 0 | 2.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 2.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 2.1079 | нд
1.4.10 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА ул. Гагарина, 31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_127 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.141 | 1.8716 | нд | 2.141 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 2.0555 | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 2.0555 | нд
1.4.11 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА в районе ул. Челябинская, 20 г.Артём | Q_ДЭСК_128 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.9291 | 1.6853 | нд | 1.9291 | 0 | 1.9291 | 0 | 0 | 1.8509 | 0 | 1.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9291 | 1.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9291 | 1.8509 | нд
1.4.12 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №51/24/14 Ф. №15 ПС "Артёмовская" до опоры № 51/52 Ф. №15 ПС "Артёмовская" | Q_ДЭСК_129 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.81999 | 0.7452 | нд | 0.81999 | 0 | 0.81999 | 0 | 0 | 0.81841 | 0 | 0.81841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81999 | 0.81841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81999 | 0.81841 | нд
1.4.13 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.№28 ПС "Кролевцы" от опоры № 26 до РУ-6кВ ТП- 206 г.Артём | Q_ДЭСК_130 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 20.8293 | 18.5202 | нд | 20.8293 | 0 | 20.8293 | 0 | 0 | 20.3399 | 0 | 20.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8293 | 20.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8293 | 20.3399 | нд
1.4.14 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА СНТ Сопка в районе уч.159 г.Артём | Q_ДЭСК_131 | П | 2026 | 2027 | 2026 | 2.599 | 2.3329 | нд | 2.599 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 2.3329 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 0 | 2.3329 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 2.3329 | нд
1.4.15 | Установка РП-6,0 кВ Ф18 ПС Микрорайон, п. Врангель, ул. Беринга, 26 | Q_ДЭСК_132 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.8066 | 4.9345 | нд | 4.8066 | 0 | 4.8066 | 0 | 0 | 5.4193 | 0 | 5.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8066 | 5.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8066 | 5.4193 | нд
1.4.16 | Выполнение работ по прокладке подводного кабеля 10 кВ на о. Путятин | Q_ДЭСК_139 | П | 2028 | 2028 | 2029 | 254.92 | 304.1125 | нд | 254.92 | 0 | 254.92 | 0 | 0 | 274.6857 | 0 | 274.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.92 | 145.1944 | 0 | 129.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.92 | 274.6857 | нд
1.4.17 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Садовая | R_ДЭСК_16 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.4.18 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Нагорная | R_ДЭСК_17 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.4.19 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_18 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.86432 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86432 | 0 | 0.86432 | 0 | 0 | 0 | 0.86432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86432 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.4.20 | Прокладка подводной КЛ-10кВ №2 на о.Путятин | R_ДЭСК_71 | П | 2031 | нд | 2031 | 0 | 349.5096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7806 | 0 | 450.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7806 | 0 | 450.7806 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 2026 | нд | 2030 | 115.064 | 266.2664 | 0 | 115.064 | 0 | 0 | 0 | 115.064 | 288.8199 | 0 | 0 | 0.75 | 288.0699 | 92.4258 | 100.6407 | 22.6381 | 32.1168 | 0 | 0 | 0 | 44.6746 | 0 | 111.3879 | 0 | 0 | 115.064 | 288.8199 | нд
1.6.1 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Дальнереченск | Q_ДЭСК_57 | П | 2026 | 2026 | 2030 | 5.6632 | 7.3041 | нд | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 7.3041 | 0 | 0 | 0 | 7.3041 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3041 | 0 | 0 | 5.6632 | 7.3041 | нд
1.6.2 | ГАЗ-C42A43 Садко-Некст Фермер Автогидроподъёмник КЭМЗ ТА-22 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_58 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 10.897 | 10.8852 | нд | 10.897 | 0 | 0 | 0 | 10.897 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 10.8852 | 10.897 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.897 | 10.8852 | нд
1.6.3 | Приобретение спецавтомобиля БКУ-Чайка-Вектор V1211 г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_59 | П | 2026 | 2026 | 2030 | 16.4605 | 21.2299 | нд | 16.4605 | 0 | 0 | 0 | 16.4605 | 21.2299 | 0 | 0 | 0 | 21.2299 | 16.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2299 | 0 | 0 | 16.4605 | 21.2299 | нд
1.6.4 | Подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВПИО18-01 18 метров на базе Садко NEXT (ГАЗ С42А43) г.Артём | Q_ДЭСК_61 | П | 2026 | 2026 | 2030 | 8.828 | 11.3859 | нд | 8.828 | 0 | 0 | 0 | 8.828 | 11.3859 | 0 | 0 | 0 | 11.3859 | 8.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3859 | 0 | 0 | 8.828 | 11.3859 | нд
1.6.5 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём | Q_ДЭСК_65 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.4829 | 2.4829 | нд | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 2.4829 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 2.4829 | нд
1.6.6 | Оборудование телемеханики ПС 35/6 кВ "Трикотажная" | Q_ДЭСК_67 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.13 | 0 | нд | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | приобретение неактуально
1.6.7 | Монтаж цифровой интерактивной доски для ОДС г.Находка | Q_ДЭСК_68 | П | 2027 | 2026 | 2027 | 27.5007 | 26.8855 | нд | 27.5007 | 0 | 0 | 0 | 27.5007 | 29.5271 | 0 | 0 | 0 | 29.5271 | 27.5007 | 0 | 0 | 29.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5007 | 29.5271 | нд
1.6.8 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э шасси ГАЗ-С42А43 4х4 г. Находка | Q_ДЭСК_69 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 12.8005 | 11.6 | нд | 12.8005 | 0 | 0 | 0 | 12.8005 | 13.8058 | 0 | 0 | 0 | 13.8058 | 12.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8005 | 13.8058 | нд
1.6.9 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_72 | П | 2026 | 2026 | 2030 | 5.6632 | 7.3041 | нд | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 7.3041 | 0 | 0 | 0 | 7.3041 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3041 | 0 | 0 | 5.6632 | 7.3041 | нд
1.6.10 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Находка | Q_ДЭСК_134 | П | 2027 | 2027 | 2030 | 5.9067 | 7.3041 | нд | 5.9067 | 0 | 0 | 0 | 5.9067 | 7.3041 | 0 | 0 | 0 | 7.3041 | 0 | 0 | 5.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3041 | 0 | 0 | 5.9067 | 7.3041 | нд
1.6.11 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Находка | Q_ДЭСК_135 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.5896 | 2.5896 | нд | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 2.5896 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 2.5896 | нд
1.6.12 | Бортовой Daewoo Novus CC6CT с КМУ Horyong HRS 216 (эвакуатор) г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_138 | П | 2029 | 2027 | 2029 | 14.1418 | 11.6283 | нд | 14.1418 | 0 | 0 | 0 | 14.1418 | 13.8396 | 0 | 0 | 0 | 13.8396 | 0 | 0 | 14.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1418 | 13.8396 | нд
1.6.13 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Лесозаводск | R_ДЭСК_19 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 7.5656 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5656 | 0 | 0 | 0 | 7.5656 | 0 | 7.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5656 | Производственная необходимость
1.6.14 | ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Артём | R_ДЭСК_20 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 11.1885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1885 | 0 | 0 | 0 | 11.1885 | 0 | 11.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1885 | Производственная необходимость
1.6.15 | Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17) | R_ДЭСК_21 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 44.7685 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7685 | 0 | 0 | 0 | 44.7685 | 0 | 44.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7685 | Производственная необходимость
1.6.16 | Программно-аппаратный комплекс VR-тренажер г.Артём | R_ДЭСК_22 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.75 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | Производственная необходимость
1.6.17 | Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Трикотажная" г.Артём | R_ДЭСК_23 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Производственная необходимость
1.6.18 | Бурильно-крановая установка (с доставкой) г. Дальнереченск | R_ДЭСК_54 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 14.3083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0292 | 0 | 0 | 0 | 17.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0292 | Производственная необходимость
1.6.19 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём | R_ДЭСК_65 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 2.4829 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | Производственная необходимость
1.6.20 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Артём | R_ДЭСК_66 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 7.5656 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7577 | 0 | 0 | 0 | 9.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7577 | 0 | 0 | 0 | 9.7577 | Производственная необходимость
1.6.21 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Находка | R_ДЭСК_67 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 2.4829 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | Производственная необходимость
1.6.22 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э шасси ГАЗ-С42А43 4х4 г.Находка | R_ДЭСК_68 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 12.8005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5095 | 0 | 0 | 0 | 16.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5095 | 0 | 0 | 0 | 16.5095 | Производственная необходимость
1.6.23 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Находка | R_ДЭСК_69 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 7.5656 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7577 | 0 | 0 | 0 | 9.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7577 | 0 | 0 | 0 | 9.7577 | Производственная необходимость
1.6.24 | ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Находка | R_ДЭСК_70 | П | 2030 | нд | 2030 | 0 | 11.1885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4304 | 0 | 0 | 0 | 14.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4304 | 0 | 0 | 0 | 14.4304 | Производственная необходимость