## Ф2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах 2021 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 2022 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) на 2022 год |  |  |  |  | План на 2023 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) на 2023 год |  |  |  |  | План на 2024 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) на 2024 год |  |  |  |  | План на 2025 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) на 2025 год |  |  |  |  | План на 2026 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) на 2026 год |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (План) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2021 года | План на 01.01.2021 года) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 22.13 | 22.14 | 22.15 | 22.16 | 22.17 | 22.18 | 22.19 | 22.20 | 22.21 | 22.22 | 22.23 | 22.24 | 22.25 | 22.26 | 22.27 | 22.28 | 22.29 | 22.30 | 22.31 | 22.32 | 22.33 | 22.34 | 22.35 | 22.36 | 22.37 | 22.38 | 22.39 | 22.40 | 22.41 | 22.42 | 22.43 | 22.44 | 22.45 | 22.46 | 22.47 | 22.48 | 22.49 | 22.50 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | нд | 91.2857 | 91.2857 | 2023-01-01 | 139.1379 | 139.1379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.2857 | 139.1379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.259 | нд | нд | 20.259 | нд | 26.4572 | 0 | 0 | 26.4572 | 0 | 23.2147 | нд | нд | 23.2147 | нд | 63.6166 | 0 | 0 | 63.6166 | 0 | 23.527 | нд | нд | 23.527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5371 | нд | нд | 25.5371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.2857 | нд | нд | 91.2857 | 0 | 90.0738 | 0 | 0 | 90.0738 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | П | 2023 | 2026 | нд | 88.869 | 88.869 | 2023-01-01 | 112.4081 | 112.4081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.869 | 112.4081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.259 | нд | нд | 20.259 | нд | 22.2977 | 0 | 0 | 22.2977 | 0 | 20.798 | нд | нд | 20.798 | нд | 41.0464 | 0 | 0 | 41.0464 | 0 | 23.527 | нд | нд | 23.527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5371 | нд | нд | 25.5371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.869 | нд | нд | 88.869 | 0 | 63.3441 | 0 | 0 | 63.3441 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | П | 2023 | 2026 | нд | 2.4167 | 2.4167 | 2023-01-01 | 7.0485 | 7.0485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4167 | 7.0485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1595 | 0 | 0 | 4.1595 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 2.8889 | нд | нд | 2.8889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4167 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 7.0485 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6813 | 19.6813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6813 | нд | нд | 19.6813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6813 | нд | нд | 19.6813 | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | нд | 88.869 | 88.869 | 2023-01-01 | 112.4081 | 112.4081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.869 | 112.4081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.259 | нд | нд | 20.259 | нд | 22.2977 | 0 | 0 | 22.2977 | 0 | 20.798 | нд | нд | 20.798 | нд | 41.0464 | 0 | 0 | 41.0464 | 0 | 23.527 | нд | нд | 23.527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5371 | нд | нд | 25.5371 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 88.869 | нд | нд | 88.869 | 0 | 63.3441 | 0 | 0 | 63.3441 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | нд | 19.5112 | 19.5112 | 2023-01-01 | 17.2773 | 17.2773 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.5112 | 17.2773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7189 | нд | нд | 5.7189 | нд | 1.2927 | 0 | 0 | 1.2927 | 0 | 2.6275 | нд | нд | 2.6275 | нд | 3.5677 | 0 | 0 | 3.5677 | 0 | 6.4661 | нд | нд | 6.4661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9508 | нд | нд | 5.9508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5112 | нд | нд | 19.5112 | 0 | 4.8604 | 0 | 0 | 4.8604 | нд | нд
1.2.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ ф. №1 ПС "Пожарское" реконструкция КТП № 4 с. Пожарское, Пожарский район | L_ДЭСК_019 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.3226 | 1.3226 | 2023-01-01 | 1.2927 | 1.2927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3226 | 1.2927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3226 | нд | нд | 1.3226 | нд | 1.2927 | нд | нд | 1.2927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3226 | нд | нд | 1.3226 | нд | 1.2927 | 0 | 0 | 1.2927 | нд | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП № 40 | L_ДЭСК_020 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.8922 | 1.8922 | 2023-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8922 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8922 | нд | нд | 1.8922 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8922 | нд | нд | 1.8922 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП № 8 с. Новопокровка | L_ДЭСК_021 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.2521 | 1.2521 | 2023-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2521 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2521 | нд | нд | 1.2521 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2521 | нд | нд | 1.2521 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП № 10 с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_022 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 1.2521 | 1.2521 | 2023-01-01 | 1.5939 | 1.5939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2521 | 1.5939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2521 | нд | нд | 1.2521 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2521 | нд | нд | 1.2521 | нд | 1.5939 | нд | нд | 1.5939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2521 | нд | нд | 1.2521 | нд | 1.5939 | 0 | 0 | 1.5939 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.1.1.5 | Реконструкция КТП № 6 ул.Зеленая, г.Дальнереченск | L_ДЭСК_029 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 1.3755 | 1.3755 | 2023-01-01 | 1.9738 | 1.9738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3755 | 1.9738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.3755 | 0 | 0 | 1.3755 | 0 | 1.9738 | нд | нд | 1.9738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3755 | нд | нд | 1.3755 | нд | 1.9738 | 0 | 0 | 1.9738 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.1.1.6 | Реконструкция КТП № 7 | L_ДЭСК_037 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.9893 | 1.9893 | 2025-01-01 | 1.9893 | 1.9893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9893 | 1.9893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9893 | нд | нд | 1.9893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9893 | нд | нд | 1.9893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция КТП № 28 | L_ДЭСК_040 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.6159 | 1.6159 | 2025-01-02 | 1.6159 | 1.6159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6159 | 1.6159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6159 | нд | нд | 1.6159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6159 | нд | нд | 1.6159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция КТП № 47 | L_ДЭСК_041 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.4305 | 1.4305 | 2025-01-03 | 1.4305 | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4305 | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4305 | нд | нд | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4305 | нд | нд | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция КТП № 33 | L_ДЭСК_042 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.4305 | 1.4305 | 2025-01-04 | 1.4305 | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4305 | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4305 | нд | нд | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4305 | нд | нд | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция КТП № 19 | L_ДЭСК_050 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.4877 | 1.4877 | 2026-01-01 | 1.4877 | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция КТП №14 | L_ДЭСК_051 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.4877 | 1.4877 | 2026-01-02 | 1.4877 | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция КТП №133 | L_ДЭСК_053 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.4877 | 1.4877 | 2026-01-03 | 1.4877 | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция КТП № 8 | L_ДЭСК_055 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.4877 | 1.4877 | 2026-01-04 | 1.4877 | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | 1.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | нд | 69.3578 | 69.3578 | 2023-01-01 | 95.1308 | 95.1308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69.3578 | 95.1308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5401 | 0 | 0 | 14.5401 | 0 | 21.0049 | 0 | 0 | 21.0049 | 0 | 18.1705 | 0 | 0 | 18.1705 | 0 | 37.4787 | 0 | 0 | 37.4787 | 0 | 17.0609 | 0 | 0 | 17.0609 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5863 | 0 | 0 | 19.5863 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.3578 | 0 | 0 | 69.3578 | 0 | 58.4836 | нд | нд | 58.4836 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | нд | 69.3578 | 69.3578 | 2023-01-01 | 95.1308 | 95.1308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69.3578 | 95.1308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5401 | 0 | 0 | 14.5401 | 0 | 21.0049 | 0 | 0 | 21.0049 | 0 | 18.1705 | 0 | 0 | 18.1705 | 0 | 37.4787 | 0 | 0 | 37.4787 | 0 | 17.0609 | 0 | 0 | 17.0609 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5863 | 0 | 0 | 19.5863 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.3578 | 0 | 0 | 69.3578 | 0 | 58.4836 | нд | нд | 58.4836 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Калинина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_011 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 2.6696 | 2.6696 | 2023-01-01 | 3.9282 | 3.9282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6696 | 3.9282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6696 | нд | нд | 2.6696 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9282 | нд | нд | 3.9282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6696 | нд | нд | 2.6696 | нд | 3.9282 | 0 | 0 | 3.9282 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.2 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Мелехина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_012 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 2.2241 | 2.2241 | 2023-01-01 | 2.8321 | 2.8321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2241 | 2.8321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2241 | нд | нд | 2.2241 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8321 | нд | нд | 2.8321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2241 | нд | нд | 2.2241 | нд | 2.8321 | 0 | 0 | 2.8321 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.3 | КТП - 10 реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛДК" ф."Юбилейная" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_013 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 1.7513 | 1.7513 | 2023-01-01 | 1.8809 | 1.8809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7513 | 1.8809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7513 | нд | нд | 1.7513 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8809 | нд | нд | 1.8809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7513 | нд | нд | 1.7513 | нд | 1.8809 | 0 | 0 | 1.8809 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.4 | КТП - 10 реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 "ЛДК" ф."Мелиоративная" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_014 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 1.9395 | 1.9395 | 2023-01-01 | 2.3518 | 2.3518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9395 | 2.3518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9395 | нд | нд | 1.9395 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3518 | нд | нд | 2.3518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9395 | нд | нд | 1.9395 | нд | 2.3518 | 0 | 0 | 2.3518 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.5 | КТП - 46 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "пер. Восточный" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_015 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 1.6001 | 1.6001 | 2023-01-01 | 2.3188 | 2.3188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6001 | 2.3188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6001 | нд | нд | 1.6001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3188 | нд | нд | 2.3188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6001 | нд | нд | 1.6001 | нд | 2.3188 | 0 | 0 | 2.3188 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.6 | КТП - 46 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ворошилова" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_016 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 1.2895 | 1.2895 | 2023-01-01 | 1.6027 | 1.6027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2895 | 1.6027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2895 | нд | нд | 1.2895 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6027 | нд | нд | 1.6027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2895 | нд | нд | 1.2895 | нд | 1.6027 | 0 | 0 | 1.6027 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Набережная" с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_017 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.5201 | 1.5201 | 2023-01-01 | 1.4056 | 1.4056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5201 | 1.4056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5201 | нд | нд | 1.5201 | нд | 1.4056 | нд | нд | 1.4056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5201 | нд | нд | 1.5201 | нд | 1.4056 | 0 | 0 | 1.4056 | нд | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Советская" с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_018 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.546 | 1.546 | 2023-01-01 | 1.4294 | 1.4294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.546 | 1.4294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.546 | нд | нд | 1.546 | нд | 1.4294 | нд | нд | 1.4294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.546 | нд | нд | 1.546 | нд | 1.4294 | 0 | 0 | 1.4294 | нд | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.2.2.1.9 | КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Дзержинского | M_ДЭСК_001 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 1.0252 | 1.0252 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0252 | нд | нд | 1.0252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0252 | 0 | 0 | 1.0252 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.10 | КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. пер. Шевченко | M_ДЭСК_002 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 1.1594 | 1.1594 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | нд | нд | 1.1594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1594 | 0 | 0 | 1.1594 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.11 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Снеговая-Ташкентская" | M_ДЭСК_003 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 1.3152 | 1.3152 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3152 | нд | нд | 1.3152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3152 | 0 | 0 | 1.3152 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.12 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Волгоградcкая-Ташкентская" | M_ДЭСК_004 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 1.8089 | 1.8089 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8089 | нд | нд | 1.8089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8089 | 0 | 0 | 1.8089 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.13 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воркутинская-Карагандинская" | M_ДЭСК_005 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 4.1357 | 4.1357 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1357 | нд | нд | 4.1357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1357 | 0 | 0 | 4.1357 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.14 | ТП - 146 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Берзарина-Донская" | M_ДЭСК_006 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 1.3806 | 1.3806 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3806 | нд | нд | 1.3806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3806 | 0 | 0 | 1.3806 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.15 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№1 2-я Западная" | M_ДЭСК_007 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 0.58132 | 0.58132 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.58132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58132 | нд | нд | 0.58132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58132 | 0 | 0 | 0.58132 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.16 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№1 1-я Западная" | M_ДЭСК_008 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 1.4101 | 1.4101 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4101 | нд | нд | 1.4101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4101 | 0 | 0 | 1.4101 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.17 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№2 2-я Западная, 1-21" | M_ДЭСК_009 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 1.6284 | 1.6284 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6284 | нд | нд | 1.6284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6284 | 0 | 0 | 1.6284 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.18 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№2 1-я Западная" | M_ДЭСК_010 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 0.37583 | 0.37583 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37583 | нд | нд | 0.37583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37583 | 0 | 0 | 0.37583 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.19 | ТП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок-2" | M_ДЭСК_011 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 1.3113 | 1.3113 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3113 | нд | нд | 1.3113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3113 | 0 | 0 | 1.3113 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.20 | ТП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок" | M_ДЭСК_012 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 2.0381 | 2.0381 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0381 | нд | нд | 2.0381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0381 | 0 | 0 | 2.0381 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.21 | КТП - 71 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Строительная" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_023 | П | 2024 | 2024 | нд | 2.3846 | 2.3846 | 2024-01-01 | 3.5099 | 3.5099 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3846 | 3.5099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3846 | нд | нд | 2.3846 | нд | 3.5099 | нд | нд | 3.5099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3846 | нд | нд | 2.3846 | нд | 3.5099 | 0 | 0 | 3.5099 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.22 | КТП - 71 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_024 | П | 2024 | 2024 | нд | 2.7428 | 2.7428 | 2024-01-01 | 3.6493 | 3.6493 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7428 | 3.6493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7428 | нд | нд | 2.7428 | нд | 3.6493 | нд | нд | 3.6493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7428 | нд | нд | 2.7428 | нд | 3.6493 | 0 | 0 | 3.6493 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.23 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Огородная " с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_025 | П | 2024 | 2024 | нд | 2.4318 | 2.4318 | 2024-01-01 | 2.9984 | 2.9984 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4318 | 2.9984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4318 | нд | нд | 2.4318 | нд | 2.9984 | нд | нд | 2.9984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4318 | нд | нд | 2.4318 | нд | 2.9984 | 0 | 0 | 2.9984 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.24 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Строителей " с. Новопокровка,Красноармейский район | L_ДЭСК_026 | П | 2024 | 2024 | нд | 2.5982 | 2.5982 | 2024-01-01 | 3.2441 | 3.2441 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5982 | 3.2441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5982 | нд | нд | 2.5982 | нд | 3.2441 | нд | нд | 3.2441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5982 | нд | нд | 2.5982 | нд | 3.2441 | 0 | 0 | 3.2441 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.25 | ТП - 15 реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛДК" ф."Репина " г.Дальнереченск | L_ДЭСК_027 | П | 2024 | 2024 | нд | 2.7237 | 2.7237 | 2024-01-01 | 3.0861 | 3.0861 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7237 | 3.0861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7237 | нд | нд | 2.7237 | нд | 3.0861 | нд | нд | 3.0861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7237 | нд | нд | 2.7237 | нд | 3.0861 | 0 | 0 | 3.0861 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.26 | КТП - 13 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Баня" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_031 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.97702 | 0.97702 | 2024-01-01 | 1.3862 | 1.3862 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97702 | 1.3862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97702 | нд | нд | 0.97702 | нд | 1.3862 | нд | нд | 1.3862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97702 | нд | нд | 0.97702 | нд | 1.3862 | 0 | 0 | 1.3862 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 11 ПС "Иман " от оп. № 1 до оп. № 70 | L_ДЭСК_032 | П | нд | 2024 | нд | 4.3124 | 4.3124 | 2024-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3124 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3124 | нд | нд | 4.3124 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3124 | нд | нд | 4.3124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-16 ф. "Магазин-Севастопольская" г.Артем | N_ДЭСК_001 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | нд | 1.1707 | 1.1707 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1707 | нд | нд | 1.1707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1707 | 0 | 0 | 1.1707 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-16 ф. "Школьная-общежитие" г.Артем | N_ДЭСК_002 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | нд | 1.6884 | 1.6884 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6884 | нд | нд | 1.6884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6884 | 0 | 0 | 1.6884 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.30 | Реконструкция КЛ-6кВ от яч.6кВ№4 ЗРУ-6кВ ПС "Западная" до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №4 ПС "Западная" г.Артем | N_ДЭСК_003 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | нд | 1.1391 | 1.1391 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1391 | нд | нд | 1.1391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1391 | 0 | 0 | 1.1391 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.31 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №22 ПС "Заводская" г.Артем | N_ДЭСК_004 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | нд | 0.69201 | 0.69201 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69201 | нд | нд | 0.69201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69201 | 0 | 0 | 0.69201 | нд | изменение состава имущества
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Заводская" | L_ДЭСК_033 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.29 | 1.29 | 2025-01-01 | 1.29 | 1.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.29 | 1.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.29 | нд | нд | 1.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.29 | нд | нд | 1.29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Пионерская" | L_ДЭСК_034 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.4966 | 1.4966 | 2025-01-01 | 1.4966 | 1.4966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4966 | 1.4966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4966 | нд | нд | 1.4966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4966 | нд | нд | 1.4966 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 1 ПС "Иман "от оп. № 1 до КТП № 7 | L_ДЭСК_035 | П | 2025 | 2025 | нд | 4.5468 | 4.5468 | 2025-01-01 | 4.5468 | 4.5468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5468 | 4.5468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.5468 | нд | нд | 4.5468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5468 | нд | нд | 4.5468 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 ф. "Первомайская" | L_ДЭСК_036 | П | 2025 | 2025 | нд | 3.4566 | 3.4566 | 2025-01-01 | 3.4566 | 3.4566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4566 | 3.4566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4566 | нд | нд | 3.4566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4566 | нд | нд | 3.4566 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 ф."Калинина" | L_ДЭСК_038 | П | 2025 | 2025 | нд | 2.7937 | 2.7937 | 2025-01-01 | 2.7937 | 2.7937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7937 | 2.7937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7937 | нд | нд | 2.7937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7937 | нд | нд | 2.7937 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 ф."Школьная" | L_ДЭСК_039 | П | 2025 | 2025 | нд | 3.4772 | 3.4772 | 2025-01-01 | 3.4772 | 3.4772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4772 | 3.4772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4772 | нд | нд | 3.4772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4772 | нд | нд | 3.4772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."2-я Набережная" | L_ДЭСК_043 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.7536 | 2.7536 | 2026-01-01 | 2.7536 | 2.7536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7536 | 2.7536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7536 | нд | нд | 2.7536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7536 | нд | нд | 2.7536 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."Рабочая" | L_ДЭСК_044 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.0436 | 1.0436 | 2026-01-01 | 1.0436 | 1.0436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0436 | 1.0436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0436 | нд | нд | 1.0436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0436 | нд | нд | 1.0436 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."НГЧ" | L_ДЭСК_045 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.0657 | 2.0657 | 2026-01-01 | 2.0657 | 2.0657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0657 | 2.0657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0657 | нд | нд | 2.0657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0657 | нд | нд | 2.0657 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."ПЧ" | L_ДЭСК_046 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.9675 | 1.9675 | 2026-01-01 | 1.9675 | 1.9675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9675 | 1.9675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9675 | нд | нд | 1.9675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9675 | нд | нд | 1.9675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."1-я Набережная" | L_ДЭСК_047 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.416 | 1.416 | 2026-01-01 | 1.416 | 1.416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 1.416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | нд | нд | 1.416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | нд | нд | 1.416 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Краснояровка" до новой СТП | L_ДЭСК_048 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.8584 | 2.8584 | 2026-01-01 | 2.8584 | 2.8584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8584 | 2.8584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8584 | нд | нд | 2.8584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8584 | нд | нд | 2.8584 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "ЛАЗО" с установкой новой СТП 10/04 кВ | L_ДЭСК_049 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.7926 | 2.7926 | 2026-01-01 | 2.7926 | 2.7926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7926 | 2.7926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7926 | нд | нд | 2.7926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7926 | нд | нд | 2.7926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 132 ф."Таврическая" | L_ДЭСК_052 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.7157 | 1.7157 | 2026-01-01 | 1.7157 | 1.7157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7157 | 1.7157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7157 | нд | нд | 1.7157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7157 | нд | нд | 1.7157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.9733 | 2.9733 | 2026-01-01 | 2.9733 | 2.9733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9733 | 2.9733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9733 | нд | нд | 2.9733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9733 | нд | нд | 2.9733 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4167 | 2.4167 | нд | 7.0485 | 7.0485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4167 | 7.0485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1595 | 0 | 0 | 4.1595 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 2.8889 | нд | нд | 2.8889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4167 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 7.0485 | нд | нд
1.4.1 | ЛЭП-6 кВ ф. №22 ПС "Заводская" строительство отпайки от опоры № 52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Ремзаводская, д.15 | M_ДЭСК_013 | П | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 1.9829 | 1.9829 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9829 | нд | нд | 1.9829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9829 | 0 | 0 | 1.9829 | нд | изменение состава имущества
1.4.2 | ЛЭП-6 кВ ф. №1 ПС "Трикотажная" строительство отпайки от опоры №2/52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Агеева, д.19 | M_ДЭСК_014 | П | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 2.1766 | 2.1766 | 2023-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1766 | нд | нд | 2.1766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1766 | 0 | 0 | 2.1766 | нд | изменение состава имущества
1.4.3 | Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Плеханова 41 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_028 | П | 2024 | 2024 | нд | 1.3946 | 1.3946 | 2023-01-02 | 1.6353 | 1.6353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3946 | 1.6353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3946 | нд | нд | 1.3946 | нд | 1.6353 | нд | нд | 1.6353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3946 | нд | нд | 1.3946 | нд | 1.6353 | 0 | 0 | 1.6353 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.4.4 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10кВ, ул.Почтовая, г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_030 | П | 2024 | 2024 | нд | 1.0221 | 1.0221 | 2023-01-03 | 1.2537 | 1.2537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0221 | 1.2537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0221 | нд | нд | 1.0221 | нд | 1.2537 | нд | нд | 1.2537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0221 | нд | нд | 1.0221 | нд | 1.2537 | 0 | 0 | 1.2537 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 19.6813 | 19.6813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6813 | нд | нд | 19.6813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6813 | нд | нд | 19.6813 | нд | нд
1.6.1 | Дизельный генератор (Электростанция) G413VVGR GRUPEL в Кожухе | N_ДЭСК_005 | П | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 3.1813 | 3.1813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1813 | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1813 | нд | нд | 3.1813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1813 | 0 | 0 | 3.1813 | нд | изменение плановой суммы финансирования
1.6.2 | Кабельная электротехническая лаборатория "АНГСТРЕМ-3" на шасси ЗИЛ-130 | N_ДЭСК_006 | П | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 16.5 | 16.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.5 | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5 | нд | нд | 16.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | нд | изменение плановой суммы финансирования