## ИП 2026 г.Находка
Инвестиционная программа с объемами работ 2026 г. г.Находка
№ п/п | ГОД | Вид работ | Материал, Оборудование, типовой проект | Пункт мероприятий | Таблица УНЦ (Приказ МЭ РФ № 131 от 26.02.2024 г.) | Величина УНЦ, тыс руб. | Величина пересчета УНЦ для Приморского края (Ц1, Ц2) | Стоимость электромонтажных работ. | Количество трансформаторов, 1 ячейка | Количество ячеек РУ-6 кВ, 1 ячейка | КТП, шт. | Длина ВЛ-6,0 кВ, км | Длина ВЛ-0,4 кВ, км | Демонтаж ВЛ | Длина КЛ-6,0 кВ | Длина КЛ-0,4 кВ | Подготовка места прокладки КЛ | Проект | 261502.8415 | 319033.4666 | Индекс дифлятор на 2024-2025 гг |  |  |  |  | 320419.928 | 390912.3121
[19 empty] | Стоимость УНЦ без НДС базовый | Стоимость УНЦ с НДС базовый | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | Стоимость УНЦ с индексами без НДС | Стоимость УНЦ с индексами с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 25 | 25 |  |  |  | 26 | 27
1 | 2026 | Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г.Находка | Строительство КТП-630 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-08-1 | 3571.53 | 1.41 | 5035.8573 | 1 | [9 empty] | 5035.8573 | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 6170.4455 | 7527.9435
|  |  | Демонтаж КТП 6-20 кВ киоскового типа | УНЦ Демонтаж КТП 6 - 20 кВ | М6-05-10 | 143.66 | 1.65 | 237.039 | 1 | [9 empty] | 237.039 | 289.1876 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 290.4443 | 354.3421
| 2026 |  | Итого |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 5272.8963 | 6432.9335 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 6460.8898 | 7882.2856
2 | 2026 | Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА г.Находка | Строительство КТП-630 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-08-1 | 3571.53 | 1.41 | 5035.8573 | 1 | [9 empty] | 5035.8573 | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 6170.4455 | 7527.9435
|  |  | Демонтаж КТП 6-20 кВ киоскового типа | УНЦ Демонтаж КТП 6 - 20 кВ | М6-05-10 | 143.66 | 1.65 | 237.039 | 1 | [9 empty] | 237.039 | 289.1876 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 290.4443 | 354.3421
| 2026 |  | Итого |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 5272.8963 | 6432.9335 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 6460.8898 | 7882.2856
3 | 2026 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка | Строительство КТП-630 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-08-1 | 3571.53 | 1.41 | 5035.8573 | 1 | [9 empty] | 5035.8573 | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 6170.4455 | 7527.9435
| 2026 |  | Итого |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 5035.8573 | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 6170.4455 | 7527.9435
4 | 2026 | Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находлка | Строительство КТП-250 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-06-1 | 1338.63 | 1.41 | 1887.4683 | 1 | [9 empty] | 1887.4683 | 2302.7113 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 2312.7185 | 2821.5166
| 2026 |  | Итого |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1887.4683 | 2302.7113 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 2312.7185 | 2821.5166
5 | 2026 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Садовая | Строительство КТП-400 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-06-1 | 1786.74 | 1.41 | 2519.3034 | 1 | [9 empty] | 2519.3034 | 3073.5501 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3086.9072 | 3766.0268
| 2026 |  | Итого |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2519.3034 | 3073.5501 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3086.9072 | 3766.0268
6 | 2026 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Нагорная | Строительство КТП-400 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-06-1 | 1786.74 | 1.41 | 2519.3034 | 1 | [9 empty] | 2519.3034 | 3073.5501 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3086.9072 | 3766.0268
| 2026 |  | Итого |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2519.3034 | 3073.5501 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3086.9072 | 3766.0268
7 | 2026 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 415 метров, 50м методом ГНБ | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | К1-08-1 | 4753.14 | 1.62 | 3195.536 | [6 empty] | 0.415 |  |  |  | 3195.536 | 3898.5539 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3915.4964 | 4776.9056
| 2026 |  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1177.1517 | [6 empty] | 0.415 |  |  |  | 1177.1517 | 1436.125 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1442.3662 | 1759.6867
| 2026 |  |  | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (диаметр трубы, 110 мм) | Н1-01-1 | 26087.97 | 1.57 | 2047.9056 | [8 empty] | 0.05 |  | 2047.9056 | 2498.4449 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 2509.3027 | 3061.3493
|  |  | Итого | [15 empty] | 6420.5933 | 7833.1238 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 7867.1652 | 9597.9415
8 | 2026 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка | Провод СИП-3 1х120 240м | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (коэф 1,2) | Л1-02-1 | 2315.436 | 2.48 | 1378.1475 |  |  |  | 0.24 | [6 empty] | 1378.1475 | 1681.34 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1688.6468 | 2060.149
| 2026 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.49 | 451.588 |  |  |  | 0.24 | [6 empty] | 451.588 | 550.9374 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 553.3316 | 675.0646
| 2026 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-06-3 | 1599.54 | 1.49 | 1715.9865 |  |  |  | 0.72 | [6 empty] | 1715.9865 | 2093.5035 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 2102.6015 | 2565.1739
| 2026 | [17 empty] | 3545.722 | 4325.7809 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 4344.5799 | 5300.3875
9 | 2026 | Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка | Провод СИП-3 1х120 - 500 м | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-02-1 | 1929.53 | 2.48 | 2392.6172 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 2392.6172 | 2918.993 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 2931.6784 | 3576.6476
| 2026 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.49 | 940.8083 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 940.8083 | 1147.7862 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1152.7743 | 1406.3846
| 2026 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-06-3 | 1599.54 | 1.49 | 3574.9719 |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | 3574.9719 | 4361.4657 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 4380.4199 | 5344.1122
| 2026 |  | Итого | [15 empty] | 6908.3975 | 8428.2449 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 8464.8725 | 10327.1445
10 | 2026 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Ливадия г. Находка | Провод СИП-3*120-1*95 500м, ответвления 660 м СИП-4*16 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01-1 | 963.68 | 2.66 | 1281.6944 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1281.6944 | 1563.6672 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1570.4626 | 1915.9643
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 247.7227 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 247.7227 | 302.2218 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 303.5352 | 370.3129
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 326.994 |  |  |  |  | 0.66 | [5 empty] | 326.994 | 398.9327 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 400.6664 | 488.813
| 2026 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 Кв (коэф 1,2) | Л3-01-1 | 949.02 | 1.49 | 296.9484 |  |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | 296.9484 | 362.277 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 363.8514 | 443.8987
|  |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-32-4 | 405.81 | 1.49 | 399.0736 |  |  |  |  | 0.66 | [5 empty] | 399.0736 | 486.8697 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 488.9856 | 596.5624
| 2026 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-28-2 | 873.11 | 1.49 | 650.4669 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 650.4669 | 793.5697 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 797.0184 | 972.3624
| 2026 |  | Итого | [15 empty] | 3202.9 | 3907.5381 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3924.5195 | 4787.9138
11 | 2026 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | Провод СИП-3*120-1*95 2500м, демонтаж 71 опора по 30м, ответвления 1710 м СИП-4*16 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01-1 | 963.68 | 2.66 | 6408.472 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 6408.472 | 7818.3358 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 7852.3129 | 9579.8217
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 1055.2989 |  |  |  |  | 2.13 | [5 empty] | 1055.2989 | 1287.4647 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1293.0598 | 1577.5329
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 847.2118 |  |  |  |  | 1.71 | [5 empty] | 847.2118 | 1033.5984 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1038.0902 | 1266.4701
| 2026 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01-1 | 949.02 | 1.49 | 3535.0995 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 3535.0995 | 4312.8214 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 4331.5641 | 5284.5082
|  |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-32-4 | 405.81 | 1.49 | 1033.9633 |  |  |  |  | 1.71 | [5 empty] | 1033.9633 | 1261.4352 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1266.9172 | 1545.639
| 2026 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-28-2 | 873.11 | 1.49 | 3252.3347 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 3252.3347 | 3967.8484 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3985.0919 | 4861.8122
| 2026 |  | Итого | [15 empty] | 16132.3803 | 19681.5039 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 19767.0362 | 24115.7841
12 | 2026 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | Провод СИП-3*120-1*95 1800м, демонтаж 71 опора по 30м, ответвления 780 м СИП-4*16 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01-1 | 963.68 | 2.66 | 4614.0998 |  |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 4614.0998 | 5629.2018 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 5653.6653 | 6897.4717
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 1055.2989 |  |  |  |  | 2.13 | [5 empty] | 1055.2989 | 1287.4647 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1293.0598 | 1577.5329
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 386.4475 |  |  |  |  | 0.78 | [5 empty] | 386.4475 | 471.4659 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 473.5148 | 577.6881
| 2026 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01-1 | 949.02 | 1.49 | 2545.2716 |  |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 2545.2716 | 3105.2314 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3118.7262 | 3804.8459
|  |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-32-4 | 405.81 | 1.49 | 471.6324 |  |  |  |  | 0.78 | [5 empty] | 471.6324 | 575.3915 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 577.8921 | 705.0283
| 2026 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-28-2 | 873.11 | 1.49 | 2341.681 |  |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 2341.681 | 2856.8508 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 2869.2662 | 3500.5048
| 2026 |  | Итого | [15 empty] | 11414.4313 | 13925.6062 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 13986.1243 | 17063.0717
13 | 2026 | Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17) |  | УНЦ на демонтажные работы зданий и сооружений | М7-04 | 53.76 | 1.65 | 43309.728 |  |  | 488.25 | [7 empty] | 43309.728 | 52837.8682 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 53067.4919 | 64742.3401
|  |  |  | Здания ремонтно-эксплуатационной базы | 38-15 | 278.96 | 1 | 136202.22 |  |  | 488.25 | [7 empty] | 136202.22 | 166166.7084 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 166888.8387 | 203604.3832
| 2026 |  | Итого | [15 empty] | 179511.948 | 219004.5766 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 219956.3306 | 268346.7233
14 | 2026 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Путятин | Провод СИП-4 2х16 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01-1 | 963.68 | 2.66 | 3780.9985 |  |  |  |  | 1.475 | [5 empty] | 3780.9985 | 4612.8181 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 4632.8646 | 5652.0948
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 1189.0692 |  |  |  |  | 2.4 | [5 empty] | 1189.0692 | 1450.6644 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1456.9687 | 1777.5019
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 921.5286 |  |  |  |  | 1.86 | [5 empty] | 921.5286 | 1124.2649 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1129.1508 | 1377.564
|  |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-11-4 | 359.9 | 1.49 | 790.9702 |  |  |  |  | 1.475 | [5 empty] | 790.9702 | 964.9837 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 969.1773 | 1182.3963
| 2026 |  | Итого | [15 empty] | 6682.5665 | 8152.7312 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 8188.1615 | 9989.557
15 | 2026 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин | Провод СИП-4 2х16 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01-1 | 963.68 | 2.66 | 3076.0666 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 3076.0666 | 3752.8012 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3769.1102 | 4598.3144
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 743.1682 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 743.1682 | 906.6653 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 910.6055 | 1110.9387
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 713.4415 |  |  |  |  | 1.44 | [5 empty] | 713.4415 | 870.3987 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 874.1812 | 1066.5011
|  |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-11-4 | 359.9 | 1.49 | 643.5012 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 643.5012 | 785.0715 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 788.4832 | 961.9496
| 2026 |  | Итого | [15 empty] | 5176.1775 | 6314.9366 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 6342.3802 | 7737.7038
0
Note on N39: GoncharUM: п1
Note on N41: GoncharUM: п 51
Note on N48: GoncharUM: п 80, п 102
Note on N55: GoncharUM: п 80, п 102
Note on N63: GoncharUM: п1
Note on N64: GoncharUM: п 51
Note on N68: GoncharUM: п1
Note on N69: GoncharUM: п 51

## ИП 2027 г.Находка
Инвестиционная программа с объемами работ 2027 г. г.Находка
№ п/п | ГОД | Вид работ | Материал, Оборудование, типовой проект | Пункт мероприятий | Таблица УНЦ (Приказ МЭ РФ № 131 от 26.02.2024 г.) | Величина УНЦ, тыс руб. | Величина пересчета УНЦ для Приморского края (Ц1, Ц2) | Стоимость электромонтажных работ. | Количество трансформаторов, 1 ячейка | Количество ячеек РУ-6 кВ, 1 ячейка | КТП, шт. | Длина ВЛ-6,0 кВ, км | Длина ВЛ-0,4 кВ, км | Демонтаж ВЛ | Длина КЛ-6,0 кВ | Длина КЛ-0,4 кВ | Подготовка места прокладки КЛ | Проект | 85650.5992 |  | Индекс дифлятор на 2024-2025 гг |  |  |  |  | 109250.7033 | 133285.858
[19 empty] | Стоимость без НДС декабрь 2024 |  | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | Стоимость без НДС | Стоимость без НДС по сметам, в руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 25 | 25 |  |  |  | 26 | 27
1 | 2027 | Реконструкция КТП-735 п. Врангель, ул. Большая, 16 на КТП-630 кВА | Строительство КТП-630 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-08-1 | 3571.53 | 1.41 | 5035.8573 | 1 | [9 empty] | 5035.8573 | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 6423.4338 | 7836.5892
| 2027 | [18 empty] | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 6423.4338 | 7836.5892
2 | 2027 | Реконструкция СТП-754 п. Врангель, ул. Васяновича, на КТП-160 кВА | Строительство КТП-160 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-05-1 | 1288.91 | 1.41 | 1817.3631 | 1 | [9 empty] | 1817.3631 | 2217.183 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 2318.118 | 2828.104
| 2027 | [18 empty] | 2217.183 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 2318.118 | 2828.104
3 | 2027 | Реконструкция РП-11, ул. Кирова, 3: замена трансформаторов- 2 шт. на 400 кВА, замена ячеек выключателя (КСО - 25 шт. : Вакуумный выключатель - 18 шт + РВЗ - 36 шт.; РВ - 5 шт; ВНАП - 2 шт.) | Замена трансформатора на ТМГ-400 кВа | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | Т5-14-1 | 780.72 | 1.57 | 2451.4608 | 2 | [9 empty] | 2451.4608 | 2990.7822 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 3126.9345 | 3814.8601
| 2027 |  |  | УНЦ демонтаж ные работы ПС (двухобмоточного трансформатора 6 - 20 кВ до 1МВА) | М6-05-1 | 886.06 | 1.65 | 2923.998 | 2 | [9 empty] | 2923.998 | 3567.2776 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 3729.6743 | 4550.2026
| 2027 |  | Замена ячейки выключателя | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ | В8-01-1 | 1495.46 | 1.45 | 39031.506 |  | 18 | [8 empty] | 39031.506 | 47618.4373 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 49786.2189 | 60739.1871
| 2027 | [18 empty] | 54176.4971 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 56642.8277 | 69104.2498
4 | 2027 | Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1яч.) | Замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | Т5-17-1 | 1058.83 | 1.57 | 3324.7262 | 2 | [9 empty] | 3324.7262 | 4056.166 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4240.8188 | 5173.799
| 2027 |  | Замена ячейки выключателя | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ | В8-01-1 | 1495.46 | 1.45 | 2168.417 |  | 1 | [8 empty] | 2168.417 | 2645.4687 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 2765.901 | 3374.3993
| 2027 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 6701.6347 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 7006.7199 | 8548.1983
5 | 2027 | Установка РП-6,0 кВ Ф18 ПС Микрорайон, п. Врангель, ул. Беринга, 26 | Строительство РП-6,0 кВ | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | Т5-17-1 | 1058.83 | 1.57 | 1662.3631 | 1 | [9 empty] | 1662.3631 | 2028.083 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 2120.4094 | 2586.8995
| 2027 |  |  | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ | В8-01-1 | 1495.46 | 1.45 | 13010.502 |  | 6 | [8 empty] | 13010.502 | 15872.8124 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 16595.4063 | 20246.3957
| 2027 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 17900.8954 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 18715.8157 | 22833.2952
6 | 2027 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 30-ТП 31 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 350 метров | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | К1-08-1 | 4753.14 | 1.62 | 2695.0304 | [6 empty] | 0.35 |  |  |  | 2695.0304 | 3287.9371 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 3437.6171 | 4193.8929
| 2027 |  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 992.7785 | [6 empty] | 0.35 |  |  |  | 992.7785 | 1211.1898 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 1266.328 | 1544.9201
| 2027 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 4499.1268 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4703.9451 | 5738.813
7 | 2027 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 360-РП 3 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 1000 метров | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | К1-08-1 | 4753.14 | 1.62 | 7700.0868 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 7700.0868 | 9394.1059 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 9821.7631 | 11982.551
| 2027 |  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2836.51 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2836.51 | 3460.5422 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 3618.0799 | 4414.0575
[19 empty] | 10536.5968 | 12854.6481 | [5 empty] | 13439.8431 | 16396.6085
109250.7033

## ИП 2029 г.Находка
Инвестиционная программа с объемами работ 2029 г. г.Находка
№ п/п | ГОД | Вид работ | Материал, Оборудование, типовой проект | Пункт мероприятий | Таблица УНЦ (Приказ МЭ РФ № 131 от 26.02.2024 г.) | Величина УНЦ, тыс руб. | Величина пересчета УНЦ для Приморского края (Ц1, Ц2) | Стоимость электромонтажных работ. | Количество трансформаторов, 1 ячейка | Количество ячеек РУ-6 кВ, 1 ячейка | КТП, шт. | Длина ВЛ-6,0 кВ, км | Длина ВЛ-0,4 кВ, км | Демонтаж ВЛ | Длина КЛ-6,0 кВ | Длина КЛ-0,4 кВ | Подготовка места прокладки КЛ | Проект | 112570.3043 |  | Индекс дифлятор на 2024-2025 гг | [5 empty] | 155603.4189 | 189836.171
[19 empty] | Стоимость УНЦ без НДС базовый | Стоимость УНЦ с НДС базовый | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | Стоимость УНЦ с индексами без НДС | Стоимость УНЦ с индексами с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Индекс дифлятор на 2024-2025 гг 2024 г: 25; Индекс дифлятор на 2024-2025 гг 2025 г: 25 | 26 | 27
1 | 2029 | Монтаж КЛ-6,0 кВ Ф3, Ф24 ПС Голубовка г.Находка | Прокладка 2хКЛ-6,0 кВ ААБл 3х240-6 длиной 2*850 метров ( в т.ч. методом ГНБ 2х50 метров) | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | К1-08-1 | 4753.14 | 1.62 | 12320.1389 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 12320.1389 | 15030.5694 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 17029.853 | 20776.4206
| 2029 |  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 2269.208 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 2269.208 | 2768.4338 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 3136.6756 | 3826.7442
| 2029 |  |  | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (диаметр трубы, 110 мм) | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.57 | 2702.6608 | [8 empty] | 0.05 |  | 2702.6608 | 3297.2462 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 3735.8277 | 4557.7098
| 2029 | [17 empty] | 17292.0077 | 21096.2494 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 23902.3562 | 29160.8746
2 | 2029 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Провод СИП-3 1х120 320 м | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-02-1 | 1929.53 | 2.48 | 1531.275 |  |  |  | 0.32 | [6 empty] | 1531.275 | 1868.1555 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 2116.6473 | 2582.3097
| 2029 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.49 | 602.1173 |  |  |  | 0.32 | [6 empty] | 602.1173 | 734.5832 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 832.2934 | 1015.3979
| 2029 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-06-3 | 1599.54 | 1.49 | 2287.982 |  |  |  | 0.96 | [6 empty] | 2287.982 | 2791.3381 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 3162.6265 | 3858.4043
| 2029 | [17 empty] | 4421.3744 | 5394.0767 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 6111.5671 | 7456.1119
3 | 2029 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67 г.Находка | Провод СИП-3 - 1970 м , демонтаж 47 опор *50м | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-02-1 | 1929.53 | 2.48 | 9426.9118 |  |  |  | 1.97 | [6 empty] | 9426.9118 | 11500.8324 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 13030.6097 | 15897.3438
| 2029 |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-02-1 | 484.33 | 1.65 | 1877.9896 |  |  |  | 2.35 | [6 empty] | 1877.9896 | 2291.1473 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 2595.9031 | 3167.0017
| 2029 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.49 | 3706.7849 |  |  |  | 1.97 | [6 empty] | 3706.7849 | 4522.2776 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 5123.806 | 6251.0433
| 2029 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.49 | 4586.4062 |  |  |  | 1.97 | [6 empty] | 4586.4062 | 5595.4156 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 6339.687 | 7734.4181
| 2029 | [17 empty] | 19598.0925 | 23909.6728 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 27090.0058 | 33049.8071
4 | 2029 | Реконструкция ВЛ-6,0 кВ СИП-3 1х120 от КТП-627 до ТП-77 Ф-21 ПС Голубовка: провод СИП-3 1х120 Демонтаж одноцепной, монтаж двухцепной 2х1100 | Провод СИП-3 1х120 Демонтаж одноцепной 37 опор по 50м, монтаж двухцепной 2х1100 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-02-2 | 3054.93 | 2.21 | 7426.5348 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 7426.5348 | 9060.3725 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 10265.5333 | 12523.9507
| 2029 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-2 | 1421.78 | 1.49 | 2330.2974 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 2330.2974 | 2842.9629 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 3221.1181 | 3929.7641
| 2029 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-06-3 | 1599.54 | 1.49 | 15729.8764 |  |  |  | 6.6 | [6 empty] | 15729.8764 | 19190.4492 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 21743.057 | 26526.5295
| 2029 |  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-03 | 12.24 | 1.49 | 5.3983 |  |  |  | 0.296 | [6 empty] | 5.3983 | 6.586 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 7.462 | 9.1036
| 2029 |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-02-1 | 484.33 | 1.65 | 1558.3318 |  |  |  | 1.95 | [6 empty] | 1558.3318 | 1901.1648 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 2154.0472 | 2627.9376
| 2029 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 27050.4387 | 33001.5352 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 37391.2176 | 45617.2855
5 | 2029 | Монтаж КЛ-6,0 кВ РП 11-ТП 132 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 1000 метров | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | К1-08-1 | 4753.14 | 1.62 | 7700.0868 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 7700.0868 | 9394.1059 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 10643.6581 | 12985.2629
| 2029 |  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2836.51 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2836.51 | 3460.5422 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 3920.8445 | 4783.4302
| 2029 | [17 empty] | 10536.5968 | 12854.6481 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 14564.5026 | 17768.6931
6 | 2029 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33 г.Находка | Провод СИП-3 1х95 1600м Демонтаж одноцепной 44 опоры по 50м | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-02-1 | 1929.53 | 2.48 | 7656.375 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | 7656.375 | 9340.7775 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 10583.2363 | 12911.5483
| 2029 |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-02-1 | 484.33 | 1.65 | 1758.1179 |  |  |  | 2.2 | [6 empty] | 1758.1179 | 2144.9038 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 2430.2071 | 2964.8527
| 2029 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.49 | 3010.5867 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | 3010.5867 | 3672.9158 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 4161.4668 | 5076.9895
| 2029 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.49 | 11175 |  |  |  | 4.8 | [6 empty] | 11175 | 13633.5 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 15446.9531 | 18845.2827
| 2029 | [17 empty] | 23600.0797 | 28792.0972 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 32621.8633 | 39798.6732
7 | 2029 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Грибная, 2 г.Находка | Строительство КТП-630 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-08-1 | 3571.53 | 1.41 | 5035.8573 | 1 | [9 empty] | 5035.8573 | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 6960.9531 | 8492.3628
| 2029 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 5035.8573 | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 6960.9531 | 8492.3628
8 | 2029 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Строительство КТП-630 кВА | УНЦ КТП 6 - 20 кВ | Э1-08-1 | 3571.53 | 1.41 | 5035.8573 | 1 | [9 empty] | 5035.8573 | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 6960.9531 | 8492.3628
| 2029 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 5035.8573 | 6143.7459 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 6960.9531 | 8492.3628
[27 empty] | 155603.4189 | 189836.171

## ИП 2030 г.Находка
Инвестиционная программа с объемами работ 2030 г. г.Находка
№ п/п | ГОД | Вид работ | Материал, Оборудование, типовой проект | Пункт мероприятий | Таблица УНЦ (Приказ МЭ РФ № 131 от 26.02.2024 г.) | Величина УНЦ, тыс руб. | Величина пересчета УНЦ для Приморского края (Ц1, Ц2) | Стоимость электромонтажных работ. | Количество трансформаторов, 1 ячейка | Количество ячеек РУ-6 кВ, 1 ячейка | КТП, шт. | Длина ВЛ-6,0 кВ, км | Длина ВЛ-0,4 кВ, км | Демонтаж ВЛ | Длина КЛ-6,0 кВ | Длина КЛ-0,4 кВ | Подготовка места прокладки КЛ | Проект | 49523.8129 |  | Индекс дифлятор | [6 empty] | 71262.3432 | 86940.0587
[19 empty] | Стоимость УНЦ без НДС базовый | Стоимость УНЦ с НДС базовый | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | Стоимость УНЦ с индексами без НДС | Стоимость УНЦ с индексами с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Индекс дифлятор 2024 г: 25; Индекс дифлятор 2025 г: 25 | 26 | 27
1 | 2030 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Находка | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01-1 | 963.68 | 2.66 | 10253.5552 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 10253.5552 | 12509.3373 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 14754.3642 | 18000.3243
| 2030 |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1 | 300.27 | 1.65 | 1981.782 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1981.782 | 2417.774 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 2851.6873 | 3479.0585
| 2030 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01-1 | 949.02 | 1.49 | 5656.1592 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5656.1592 | 6900.5142 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 8138.9363 | 9929.5023
| 2030 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-28-2 | 873.11 | 1.49 | 5203.7356 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5203.7356 | 6348.5574 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 7487.9209 | 9135.2635
| 2030 | [17 empty] | 23095.232 | 28176.183 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 33232.9086 | 40544.1485
2 | 2030 | Реконструкция ВЛ 6(10) кВ г. Находка | Реконструкция ВЛ 6,0кВ | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-02-1 | 1929.53 | 2.48 | 9570.4688 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 9570.4688 | 11675.9719 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 13771.4363 | 16801.1522
| 2030 |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.49 | 3763.2334 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3763.2334 | 4591.1447 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 5415.1087 | 6606.4326
| 2030 |  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-06-3 | 1599.54 | 1.49 | 4766.6292 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4766.6292 | 5815.2876 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 6858.9462 | 8367.9143
| 2030 |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-02-1 | 484.33 | 1.65 | 1598.289 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1598.289 | 1949.9126 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 2299.8597 | 2805.8288
| 2030 | [17 empty] | 19698.6204 | 24032.3169 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 28345.3508 | 34581.3279
3 | 2026 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 69-ТП 331 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 250 метров, 100 м методом ГНБ | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | К1-08-1 | 4753.14 | 1.62 | 1925.0217 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | 1925.0217 | 2348.5265 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 2770.012 | 3379.4147
|  |  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 709.1275 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | 709.1275 | 865.1356 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1020.3998 | 1244.8877
| 2026 |  |  | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (диаметр трубы, 110 мм) | Н1-01-1 | 26087.97 | 1.57 | 4095.8113 | [8 empty] | 0.1 |  | 4095.8113 | 4996.8898 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 5893.672 | 7190.2799
| 2026 |  | Итого |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6729.9605 | 8210.5518 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 9684.0838 | 11814.5822
71262.3432