## Ф5 2027
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2027 год
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315, от 25.08.2025 №45пр-268
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2027 год
|  |  | I кв. | [7 empty] | II кв. | [7 empty] | III кв. | [7 empty] | IV кв. | [7 empty] | Итого План на 2027 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.3.8 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.5.7 | 4.5.8 | 4.5.9 | 4.5.10 | 4.5.11 | 4.5.12 | 4.5.13 | 4.5.14 | 4.5.15 | 4.5.16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 274.1867 | 14.21 | 0 | 25.478 | 0 | 5 | 117 | 0 | 274.1867 | 14.21 | 0 | 25.478 | 0 | 5 | 117
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 207.8361 | 13.01 | 0 | 24.138 | 0 | 3 | 117 | 0 | 207.8361 | 13.01 | 0 | 24.138 | 0 | 3 | 117
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.2339 | 1.2 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2339 | 1.2 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 207.8361 | 13.01 | 0 | 24.138 | 0 | 3 | 117 | 0 | 207.8361 | 13.01 | 0 | 24.138 | 0 | 3 | 117
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 142.9671 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 142.9671 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 112.8498 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 112.8498 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
1.2.1.1 | Замена КТП № 61 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1369 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1369 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-110 на КТП-6/,04кВ с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.536 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.536 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Реконструкция СТП- 317 на КТП- 6/0,4кВ с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5411 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5411 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | Реконструкция здания ТП-136 со сносом здания и строительство БКТП-60,4кВ с двумя трансформаторами 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2112 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.2112 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | Реконструкция КТП- 72 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6003 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6003 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | Реконструкция КТП-90 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 1000кВА г.Артём | Q_ДЭСК_81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | Реконструкция КТП-139 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3898 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3898 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8 | Реконструкция ТП-65 г.Артём | Q_ДЭСК_86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4759 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4759 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.9 | Реконструкция ТП-75 г.Артём | Q_ДЭСК_87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4759 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4759 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.10 | Ремонт наружных стен здания ТП- 65 г.Артём | Q_ДЭСК_88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.11 | Реконструкция КТП-735 п. Врангель, ул. Большая, 16 на КТП-630 кВА | Q_ДЭСК_89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9322 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9322 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.12 | Реконструкция СТП-754 п. Врангель, ул. Васяновича, на КТП-160 кВА | Q_ДЭСК_90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0955 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0955 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.13 | Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1яч.) г.Находка | Q_ДЭСК_91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3814 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 4.3814 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.14 | Реконструкция РП-11, ул. Кирова, 3: замена трансформаторов- 2 шт. на 400 кВА, замена ячеек выключателя (КСО - 25 шт. : Вакуумный выключатель - 18 шт + РВЗ - 36 шт.; РВ - 5 шт; ВНАП - 2 шт.) г.Находка | Q_ДЭСК_92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.308 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | нд | 41.308 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
1.2.1.15 | Замена силовых трансформаторов ТП-59 (Ф-19 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.16 | Замена силового трансформатора КТПН-2А (Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72344 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72344 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.17 | Замена силовых трансформаторов ТП-58 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.299 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.299 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.18 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-175 г.Артём | Q_ДЭСК_94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2.1.19 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 30.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16
1.2.1.2.1 | Замена МВ-35 на ВВЭ-35 ввод Т-2 на ПС-35/10кВ "БХЗ" г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 3.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.1.2.2 | Замена камер КСО в ТП-119 Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | Q_ДЭСК_98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.68681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2.3 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-5 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2.4 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2.5 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-19 к ТП-123 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2.6 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-11 к Р-7 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Трикотажная в г.Артём | R_ДЭСК_31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 21.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.869 | 0 | 0 | 24.138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64.869 | 0 | 0 | 24.138 | 0 | 2 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.869 | 0 | 0 | 24.138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64.869 | 0 | 0 | 24.138 | 0 | 2 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Терешковой", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6554 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6554 | 0 | нд | 2.09 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Карбышева", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5936 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5936 | 0 | нд | 0.31 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Вострецова", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2371 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2371 | 0 | нд | 1.04 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Харьковская ", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9208 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9208 | 0 | нд | 1.75 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Плеханова", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3165 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3165 | 0 | нд | 1.42 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-69 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1579 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1579 | 0 | нд | 1.365 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-66 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6122 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6122 | 0 | нд | 3.43 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от СТП-199 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.815 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.815 | 0 | нд | 1.925 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Замена КЛ-0,4кВ от ТП-43 до МКЖД по ул. Спортивная, 2 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52379 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52379 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-17-1 ф. "Ставропольская" г.Артём | Q_ДЭСК_111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9257 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9257 | 0 | нд | 0.53 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-205-1 ф. "Берёзовая-Бархатная" г.Артём | Q_ДЭСК_112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1583 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1583 | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-17 ф. "Херсонская" г.Артём | Q_ДЭСК_113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4736 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4736 | 0 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Дзержинского,37- Кирова, 31" г.Артём | Q_ДЭСК_114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79618 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79618 | 0 | нд | 0.3 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Интернациональная-Лазо" г.Артём | Q_ДЭСК_115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4047 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4047 | 0 | нд | 0.67 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Берёзовая" г.Артём | Q_ДЭСК_116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6304 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6304 | 0 | нд | 1.3 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Черемуховая" г.Артём | Q_ДЭСК_117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3799 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3799 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ КТП-326 до опоры №50 Ф. № 15 ПС "Артёмовская" г.Артём | Q_ДЭСК_119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3375 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 0 | нд | 0.45 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ Ф.№14 ПС "УПТФ" от опоры № 1 до РУ-6 кВ ТП-138 г.Артём | Q_ДЭСК_120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.121 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.121 | 0 | нд | 0.858 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №3 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1753 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1753 | 0 | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №2 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5066 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5066 | 0 | нд | 0.74 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 30-ТП 31 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2208 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2208 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 360-РП 3 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1274 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Комсомольская" КТП № 2 ПС "ЛДК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3241 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3241 | 0 | нд | 1.19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-11 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2.7276 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2.7276 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 1 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 2 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 3 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 4 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 5 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 6 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 7 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2339 | 1.2 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2339 | 1.2 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ф.№15 ПС "Шахта-7" от КТП- 349 до строящейся КТП-6/,04кВ с трансформатором 400 кВА Гагарина,31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6419 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6419 | 0 | нд | 0.52 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400кВА в районе ул.Сахалинская, 51 г.Артём | Q_ДЭСК_126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1079 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1079 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4.3 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА ул. Гагарина, 31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0555 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0555 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА в районе ул. Челябинская, 20 г.Артём | Q_ДЭСК_128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8509 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8509 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №51/24/14 Ф. №15 ПС "Артёмовская" до опоры № 51/52 Ф. №15 ПС "Артёмовская" | Q_ДЭСК_129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81841 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81841 | 0 | нд | 0.37 | 0 | нд | нд
1.4.6 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.№28 ПС "Кролевцы" от опоры № 26 до РУ-6кВ ТП- 206 г.Артём | Q_ДЭСК_130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3399 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.3399 | 0 | нд | 0.45 | 0 | нд | нд
1.4.7 | Установка РП-6,0 кВ Ф18 ПС Микрорайон, п. Врангель, ул. Беринга, 26 | Q_ДЭСК_132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4193 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.6.1 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Находка | Q_ДЭСК_135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.2 | Монтаж цифровой интерактивной доски для ОДС г.Находка | Q_ДЭСК_68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0